МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Республиканский этап конкурса проектов молодых педагогов

«Шагни за горизонт»

НОМИНАЦИЯ «Педагогический дебют»

«Развитие и внедрение программы для талантливых и одарённых детей в условиях общеобразовательной школы»

Коновалова О.П.

учитель английского языка

МБОУ Некрасовская СШ

yл. Октябрьская 6

297211

Некрасовка 2016

Содержание

I. Актуальность Проекта…….3

II. Цель и задачи Проекта……………………………………………………….4

III. Этапы реализации Проекта………………………………………………...5

IV. Концепция  Проекта…………………………………………………………6

### V. Основные направления реализации Проекта……………………………10

VI. Система мероприятий в рамках реализации проекта…………………12

VII. Модель образовательного пространства, способствующего выявлению и успешному развитию одарённых и талантливых детей ………………..18

### VIII. Система показателей по оценке достижения цели проекта…………..21

IX. Ресурсы……………………………………………………………………..…23

### X. Ожидаемые результаты реализации проекта…………………………....24

### XI. Возможные риски, способы их предупреждения и минимизации…...25

# XII. Роль семьи и школы в развитии талантливых детей………………….28

XIII. Литература…………………………………………………………………30

I. Актуальность Проекта

Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру,

то есть почву, на которой растут и процветают таланты. (Г.Нейгауз)

Одаренные дети нуждаются во внимательном, доброжелательном отношении, во вдумчивом педагогическом руководстве. Готов ли учитель массовой школы, даже гимназии работать на соответствующем уровне с одаренными детьми? Сказать, что у нас нет талантливых, знающих, профессионально    грамотных, эрудированных педагогов, нельзя. Но достаточно ли их? Конечно, нет. Кроме того, современный учитель должен быть еще и психологом, и воспитателем, и умелым   организатором   учебно-воспитательного процесса. Специалисту такого рода нужно владеть суммой разнообразных знаний: высоким уровнем профессиональной подготовки, знаниями в области общей, возрастной психологии, методики диагностики личности ребенка. Словом, надо быть знатоком во всех областях человеческой жизни.

Одаренные дети нуждаются в психолого-педагогической поддержке, в развитии своих способностей. Следовательно, необходимо сформулировать примерные критерии отбора педагогов для работы с одаренными детьми.

Реформирование российской системы образования обусловило необходимость формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала нации. В связи с этим особенно актуальной становится проблема создания российской элиты. Однако данный процесс не должен быть стихийным. Обеспечить планомерность и систематичность данного процесса и призвана программа.

В тексте  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» вторым направлением  модернизации  развития школы 21 века Д. Медведев обозначил развитие системы поддержки талантливых детей: «В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей». Особого внимания к этой группе обучающихся требуют и новый ФГОС.

Таким образом,  создание системы выявления и развития талантливых и одарённых детей становится одной из основных задач современной школы.

Как справляется с этой задачей наша школа?

МБОУ Некрасовская СШ представляет собой общеобразовательную среднюю школу,  доступную всем слоям населения, обеспечивающую государственный стандартизированный минимум. Образовательное пространство нашей школы соответствует социальному заказу и способствует самоопределению школьников. Таким образом, отличительной особенностью нашей школы является интеграция урочной и внеурочной деятельности, общего образования с дополнительным.

Педагогический коллектив на 81% состоит из учителей высшей и первой категории, работает на основе личностно ориентированного подхода к каждому ребёнку, поэтому в школе много отличников, выпускников, отмеченных золотыми и серебряными медалями, победителей городских и областных олимпиад. Кроме своих ресурсов, школа активно использует возможности внешней среды, сотрудничая с учреждениями дополнительного образования, высшими учебными заведениями и другими образовательными и общественными учреждениями района. Масштаб, наполнение и постоянное обновление образовательных сетей школы способствуют гармоничному развитию образовательного пространства ОУ.

В системе развивается информационное пространство школы: активно используются информационно-коммуникационные технологии (используют 77% педагогов, проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися ведут 90% учителей.

Анализ результатов исходной ситуации в школе, , показал, что школой накоплен значительный положительный опыт в работе с талантливыми и одарёнными детьми, который способствует конкурентоспособности ОУ на рынке образовательных услуг.

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день в МБОУ Некрасовская СШ сложилась и успешно развивается своя система работы по выявлению и развитию талантливых и одарённых детей, основанная на собственных традициях и достижениях современной науки.

Вместе с тем в работе  по выявлению, обучению и развитию одарённых детей есть и  некоторые проблемы. Так, слабо поставлена работа по психолого-педагогической поддержке учащихся и педагогов, мало внимания уделяется  организации взаимодействия  с семьями одаренных  детей,  недостаточен уровень профессиональной подготовки учителей по актуальным вопросам педагогики одаренности. Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал талантливых и одаренных детей не раскрывается в полной мере.

Анализ федеральной концепции работы с одаренными детьми,    результатов реализации проекта школы  «Одаренные дети» (2016-2017 г.г.), промежуточных результатов инновационной программы «Создание  образовательной среды школы через интеграцию  урочной и внеурочной деятельности  для успешного развития и социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС» показал, что на данном этапе школе необходим инновационный Проект «Развитие и внедрение программы для талантливых и одарённых детей в условиях общеобразовательной школы», основной целью которого станет создание оптимальных условий для выявления и развития талантливых и одарённых детей в условиях модернизации образования, реализации новых ФГОС.

Реализация  проекта позволит оптимизировать систему работы с талантливыми и одарёнными детьми в рамках интегрированного образовательного пространства школы и поднять ее на более высокий качественный уровень.

Новизна проекта состоит в  разработке и практической реализации модели поиска, развития и поддержки талантливых и одаренных детей.

II. Цель и задачи Проекта

Цель Проекта:

создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с требованиями ФГОС.

Задачи Проекта:

- Обеспечить  нормативно-правовое сопровождение проекта.

- Модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС систему выявления и сопровождения талантливых и одарённых обучающихся.

- Развивать способности и творческий потенциал талантливых и одаренных обучающихся на основе традиций школы,  системно-деятельностного подхода и интеграции урочной и внеурочной деятельности в образовательном процессе.

- Создать условия для эффективной  подготовки обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам, экспериментам за счёт собственных резервов и потенциала социальных партнёров.

- Совершенствовать мотивационную среду школы с целью повышения профессионализма учителя и развития обучающихся

III. Этапы реализации Проекта

| 1 этап (подготовительный) (сентябрь - декабрь 2016г.) | Содержание: изучение социального запроса и степени готовности всех участников ОП, анализ условий, планирование, определение сфер совместной деятельности, формирование нормативно-правовой базы, системы мониторинга, повышение квалификации педагогов. Внесение дополнений в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы о премировании учителей за результативную деятельность. |
| --- | --- |
| 2 этап (организационно-практический) (2017 – 2018 г.г.) | Содержание: нормативно-правовое, программно-методическое, научно-методическое, материально-техническое обеспечение Проекта, анализ планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов. Организация деятельности творческих групп по реализации проекта, корректировка подпроектов, и анализ результатов, полученных от их реализации, разработка индивидуальных образовательных маршрутов для талантливых и одарённых обучающихся, мониторинг всех видов результатов обучающихся, мониторинг эффективности, условий реализации проекта, распространение опыта работы учителей на различных уровнях, участие в школьных, городских и областных проблемно-творческих группах, организация преемственности между ступенями школы по вопросам одарённости. |
| 3 этап (рефлексивно-аналитический) (апрель-май 2018 г.) | корректировка проекта на основе рефлексивного анализа, определение перспективные направлений, обобщение и распространение инновационного опыта, подготовка и издание методических рекомендаций, информирование всех участников образовательного процесса о результатах реализации проекта. |

IV. Концепция  Проекта

В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить.

Сократ

Существуют две точки зрения: «все дети талантливы» и «талантливые дети встречаются крайне редко». Какой будем придерживаться мы и почему?

Одаренные дети

Имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность

Испытывают радость от добывания знаний, совершенствования каких-то навыков

Имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, какие-либо творческие возможности и проявления

Рис.1

На основании схемы можно выделить следующие категории одаренных детей:

- дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями;

- дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и конкретными академическими способностями;

- дети с высокими творческими (художественными, музыкальными и т.п.) способностями;

- дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;

- дети, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада.

Основываясь на собственном опыте взаимодействия с детьми в рамках интегрированных курсов (например, музыкального направления) мы можем утверждать, что каждый ребёнок станет одарённым и талантливым, если научить его испытывать радость от добывания знаний, совершенствования каких-то навыков,  побудить его к раскрытию своих способностей и талантов.

Моя стратегия работы с талантливыми и одаренными детьми заключается в создании условий для их успешного развития, включая просто способных детей, а также детей, чья одаренность ещё не проявилась, но у них есть желание развить какие-то способности.

При выявлении одаренных детей нужно будет учитывать: 
1) уровень развития способностей, достигнутый на данном возрастном этапе; 
2) особенности индивидуальных проявлений одаренности, связанные с попытками ее реализации в определенных видах деятельности; 
3) потенциальные возможности ребенка.

Этапы работы по выявлению талантливых и одаренных детей:

Рис.2 Этапы работы по выявлению талантливых и одаренных детей

В педагогической деятельности в работе с талантливыми и одаренными детьми нужно руководствоваться следующими принципами:

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;

- принцип интеграции урочной и  внеурочной деятельности;

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.

В соответствии с требованиями федеральной концепции использовать:

- Системный подход,  позволяющий выявить общие системные свойства и качественные характеристики составляющих систему отдельных элементов..

- Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий.

- Деятельностный подход,  предполагающий обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.

- Полисубъектный (диалогический) подход, рассматривающий личность как систему характерных для нее отношений, как носителя взаимоотношений и взаимодействий социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического взаимодействия с одаренными детьми.

- Культурологический подход, обусловленный объективной связью человека с культурой как системой ценностей.

Я утверждаю: нет априори неталантливых детей. Если ребёнок не выделяется особыми успехами в изучении общеобразовательных предметов и его знания в предметных областях на среднем уровне или ниже, это не повод объявить его неуспешным и потерять к нему интерес. Необходимо побудить его к раскрытию способностей и талантов в видах деятельности, создав благоприятную творческую атмосферу поиска, развития познавательного интереса.

В рамках реализации инновационного Проекта перед педагогами школы поставлена задача создания оптимальных условий для развития и обучения детей с разносторонними способностями. Школа должна взять курс на развитие способностей всех детей.

### V. Основные направления реализации Проекта:

### В  рамках направлений предстоит решение следующих задач:

### Разработать систему поиска, выявления и поддержки одаренных детей посредством формирования интеграционной развивающей среды.

- Создать постоянно действующую систему совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров для работы с одаренными детьми с учётом требований нового ФГОС.

- Активизировать организацию и проведение предметных олимпиад, конференций, творческих конкурсов и т.п.

- Активизировать научно – исследовательскую, экспериментальную деятельности школьников в рамках научного общества учащихся.

- Развивать мотивационную среду для руководителей исследовательской и творческой деятельности школьников.

- Активизировать участие обучающихся и педагогов в городских, областных, российских, международных конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.

- Сформировать банк информационных ресурсов.

- Обеспечить открытость результатов реализации проекта  для социальных партнёров, родителей, общественности (сайт, СМИ, открытые мероприятия).

- Обеспечить выплаты единовременных денежных поощрений педагогам, подготовившим победителей и участников городских, областных, российских конкурсов, олимпиад, конференций.

- Развивать интеграцию урочной, внеурочной деятельности, в том числе через привлечение ресурсов дополнительного образования, социальных партнёров, интернет-сообществ.

- Внедрить в образовательный процесс дистанционные формы образования в урочной и внеурочной деятельности с целью расширения развивающей среды.

VI. Система мероприятий в рамках реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно - управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы сопровождения проекта - Положение о системе оценки образовательных результатов - Положение об организации дистанционного образования - Положение о конкурсах - Положение о разных формах получения образования - Положение об информационно – ресурсном центре - Положение о мультимедиатеке - Должностные инструкции педагогов общеобразовательной школы и доп.образования - Договоры о совместной деятельности с учреждениями – социальными партнёрами | В течение года | Администрация, педагогический коллектив, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Пакет нормативных документов, в том числе федерального, регионального и муниципального уровня. |
| 1.2. | Создание развивающей среды. - Разработка учебных планов внеурочной деятельности - Разработка индивидуальных учебных планов - Организация сетевого взаимодействия - Организация дистанционного образования, в том числе на базе учреждений – социальных партнёров - Развитие материально-технической базы - Создание ресурсного центра (соорганизация ресурсных возможностей школы с возможностями государственных учреждений дополнительного образования, высших учебных заведений); - Совершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогов –участников проекта - Организация мониторинга развития талантливых и одарённых детей - Обновление состава Управляющего совета школы с учётом задач проекта | В течение года | Администрация, педагогический коллектив, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Образовательная среда, благоприятная для эффективного развития талантливых и одарённых детей |
| 2. Аналитико-методическая деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Выявление дефицитов дидактических материалов по организации деятельности обучающихся по трём уровням | Июнь-август | Руководители МО, зам.директора по УМР | Перечень выявленных дефицитов |
| 2.2. | Разработка компетентностно-ориентированных заданий по предметам | Один раз в полугодие | Руководители МО, зам.директора по УМР | Банк дидактических материалов |
| 2.3. | Разработка содержания программ внеурочной деятельности по основным направлениям проекта | Август-сентябрь | Учителя-предметники | Банк программ внеурочной деятельности по основным направлениям проекта |
| 2.4. | Создание банка диагностических материалов для выявления уровня развития личности ребёнка | Каждую четверть и по итогам учебного года | Зам.директора по УМР, УВР, классные руководители , учителя – предметники | Банк диагностических материалов для выявления уровня развития личности ребёнка |
| 2.5. | Создание методических рекомендаций для педагогов области по вопросам одарённости в рамках реализации проекта | Август-сентябрь | Администрация, педагогический коллектив | Сборник методических материалов (публикация) |
| 2.6 | Разработка индивидуальных образовательных траекторий | Май-август | Зам.директора по УМР, УВР, классные руководители , учителя – предметники | Индивидуальные маршруты развития для обучающихся |
| 2.7 | Разработка дистанционных образовательных курсов, в том числе с применением скайп-технологий | В течение года | Зам.директора по УМР, руководители творческих групп | Система виртуальных занятий. Публикация в сети «Интернет». |
| 3. Взаимодействие с родительской общественностью |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для равноправного взаимодействия школы и семьи в развитии личности учащегося (Дни открытых дверей, тематические лекции для родителей, привлечение родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности, анкетирование и т.п.) | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Открытость образовательного процесса |
| 3.2. | Изучение социального заказа родителей талантливых и одаренных обучающихся | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Определение социального заказа |
| 3.3. | Осуществление совместной работы педагогического коллектива школы и родителей по созданию условий успешности образования талантливых и одаренных детей | В течение года | Администрация, педагогический коллектив, Управляющий совет | Участие родителей в процессе развития талантливых и одарённых детей |
| 3.4. | Осуществление взаимодействия родителей, педагогов, обучающихся, социальных партнёров через систему внеурочной деятельности и доп. образования | В течение года | Администрация, педагогический коллектив, Управляющий совет, актив, учреждения – социальные партнёры | Система социальных интегрированных проектов |
| 4. Создание условий для здоровьесбережения талантливых и одарённых детей |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ заболеваемости обучающихся и выявление причин | По полугодиям и за год | Мед. Работник | Карта здоровья |
| 4.2. | Изучение факторов создания здоровьесберегающей среды с целью рациональной организации образовательной деятельности и снижения перегрузок обучающихся | В течение года | Администрация, педагоги-психологи, мед. Работник | Рекомендации для педагогов |
| 4.3. | Использование различных форм организации деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности | В течение года | Педагогический коллектив | Отсутствие перегрузки обучающихся |
| 4.4. | Осуществление контроля за выполнением требований СанПиН | В течение года | Администрация | Соблюдение требований СанПиН |
| 4.5 | Обеспечение психолого-педагогической поддержки талантливых и одарённых детей | В течение года | Педагоги-психологи | Снижение уровня тревожности, повышение учебной мотивации |
| 5. Создание развивающей среды |  |  |  |  |
| 5.1. | Расширение сети предпрофильного и профильного образования (элективные куры, факультативы) с возможностью организации социальных проб | Июнь- сентябрь | Администрация, педагогический коллектив, учреждения – социальные партнёры | Развитая сеть предпрофильного и профильного обучения |
| 5.2. | Развитие содержания и качества образования путем реализации системно-деятельностного подхода | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Развитие предметных и метапредметных компетенций обучающихся |
| 5.3. | Созданий условий для индивидуальных образовательных траекторий обучающихся | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Индивидуализация образовательного процесса |
| 5.4. | Формирование банка методической, информационной литературы | В течение года | Методические объединения, библиотечный работник | Банк методической, информационной литературы |
| 5.5. | Формирование банка электронных ресурсов | В течение года | Методические объединения, руководитель ресурсного центра, координатор проекта «Развитие информационного пространства школы» | Банк электронных ресурсов |
| 5.6. | Расширение интеграционных возможностей урочной и внеурочной деятельности за счёт привлечения дополнительных ресурсов | В течение года | Администрация, руководители МО | Обновление банка интеграционных программ |
| 6. Мониторинг развития личности талантливых и одарённых детей |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание диагностических карт оценивания метапредметных результатов по трём уровням сформированности | В течение года | Зам.директора по УМР, руководители МО | Диагностические карты оценивания метапредметных результатов по трём уровням сформированности |
| 6.2. | Использование диагностического инструментария «Творческая инициатива на уроках» | В течение года | Зам.директора по УМР, ЭВ, руководители МО | Развитие творческой инициативы на уроках |
| 6.3. | Использование диагностического инструментария по развитию творческих способностей с помощью дидактических сказок | В течение года | Зам.директора по УМР, ЭВ, руководители МО | Развитие творческих способностей |
| 6.4. | Создание карт наблюдений за коммуникативными способностями обучающихся в групповых формах работы | В течение года | Зам.директора по УМР, руководители МО | Карты наблюдений за коммуникативными способностями обучающихся в групповых формах работы |
| 6.5. | Создание карт оценки проектно-исследовательских работ обучающихся | В течение года | Администрация, координатор проекта | Карты оценки проектно-исследовательских работ обучающихся |
| 6.6 | Совершенствование системы «Портфолио» | В течение года | Классные руководители | Портфолио обучающихся |
| 6.7 | Мониторинг результативности реализации проекта (педагогический и психологический) | В течение года | Администрация, педагоги-психологи | Положительная динамика результативности ОП |
| 6.8 | Мониторинг ресурсного обеспечения проекта | В течение года | Администрация, Управляющий совет | Укрепление и развитие материально –технической базы, кадрового состава |
| 7. Материально-техническая база и финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 7.1. | Укрепление материально-технической базы: - оборудование для дистанционного обучения; - «мобильные классы»; - студийное оборудование (звуковая и цифровая техника); - программное обеспечение, в том числе электронные образовательные ресурсы; - профессиональная музыкальная аппаратура; - оборудование для экспериментальных лабораторий; - оргтехническое оборудование. | В течение года | Администрация, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Оптимальная материально-техническая база для развития талантливых и одарённых обучающихся |
| 7.2. | Стимулирующие выплаты педагогам и обучающимся за результативное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.п. | В течение года | Администрация, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Эффективная мотивационная система |
| 7.3. | Автоматизированные рабочие места заместителей директора по НМР, УВР, ВР, руководителей методических объединений классных руководителей и педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, библиотекаря, учителей-предметников. |  | Администрация, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Эффективная и мобильная организация образовательного процесса |
| 7.4. | Строительно-ремонтные работы: ремонт помещения актового зала с переоборудованием в полимедийный интерактивный многофункциональный актовый зал; ремонт студийного помещения. |  | Администрация, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Помещения для творческой самореализации талантливых и одарённых детей |
| 8 Прогностические направления деятельности |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация пришкольного каникулярного образовательно-оздоровительного лагеря для талантливых и одарённых детей |  | Администрация, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Пришкольный каникулярный образовательно-оздоровительный лагерь для талантливых и одарённых детей |
| 8.2 | Организация школы выходного дня для талантливых и одарённых детей |  | Администрация, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Школа выходного дня, где происходит общение с талантливыми специалистами-профессионалами |
| 8.3 | Введение системы тьюторства |  | Администрация, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Тьюторы – талантливые специалисты-профессионалы из разных сфер деятельности |
| 8.4 | Открытие экспериментальной площадки по работе с одаренными детьми |  | Администрация, Управляющий совет, учреждения – социальные партнёры | Экспериментальная площадка по работе с одаренными детьми |

VII. Модель образовательного пространства, способствующего выявлению и успешному развитию одарённых и талантливых детей

Предлагается следующая модель выявления и развития одаренных детей в зависимости от вида одаренности:

Модель выявления одаренных детей в образовательном учреждении

Пополнение и обновление банка данных

«Талантливые и  одаренные дети»

Психологическая диагностика,  анкетирование

Выявление талантливых и одаренных детей по видам одаренности

Анализ итогов прошедшего учебного года

Наблюдение

Собеседование  с родителями

Практическая деятельность

Познавательная деятельность

Художественно-эстетическая деятельность

Коммуникативная

Духовно-нравственная

Формы выявления одаренных детей

Международные,  всероссийские, областные олимпиады и конкурсы

Дистанционные олимпиады и конкурсы

Совет класса, школы

Выставки

Секции, объединения

Интеллектуальные игры и эвристические олимпиады

Дистанционные интеллектуальные игры

Социально-значимые акции

Спортивные соревнования

Кружки, студии

Смотры, конкурсы

Спартакиады школьников

Предметные декады

Телекоммуника- ционные  проекты

Дни самоуправления

Школьная НПК    «Творчество»

Дистанционные школы

Детские и молодежные объединения

Фестивали

Детско-юношеские игры

Рис.4

Как видно из схемы, к работе по выявлению талантливых и одаренных детей привлекаются   не только педагоги школы, но и, в соответствии с программой интеграции, представители учреждений – социальных партнёров, родительской общественности.

С целью систематизации информации об одаренных детях в школе формируется и систематически обновляется  банк данных, кроме того, педагоги используют инновационную педагогическую технологию «Портфолио».

Результаты выявления должны создавать основу для выработки стратегии дальнейшего обучения и сопровождения талантливого и одаренного ребенка. Для развития каждого вида одаренности нами предлагается   модель, основанная на интеграции урочной и внеурочной деятельности,  позволяющая обучающимся выбирать готовую образовательную программу, в зависимости от своих способностей и предпочтений, или в сотрудничестве с педагогом  моделировать индивидуальную образовательную траекторию.

Модель создания условий для развития талантливых и одаренных детей

через интеграцию урочной и внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 51

Организация деятельности по трем уровням, включая функциональный и творческий.     Использование виртуальных средств обучения. Активизация познавательного интереса и мотивации с помощью ситуативного обучения, развития вероятностно-образного мышления.

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СРЕДА

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Гражданско-патриотическое

направление

Проектно-исследовательская  деятельность

Художественно-эстетическое

направление

Общественно-полезная деятельность

Спортивно-оздоровительное  направление

Научно-познавательное

направление

Духовно-нравственное направление

Развитие информационно-коммуникативной компетенции

Развитие предметных компетенций обучающихся на основе решения компетентностных задач

Рис.5

Образовательное пространство МБОУ Некрасовская СШ  необходимо смоделировать на основе создания и  интеграции урочной и внеурочной деятельности, объединении ресурсов школы, учреждений дополнительного образования, вузов и других учреждений  - социальных партнёров.

В рамках проекта «Развитие талантливых и одарённых детей в условиях общеобразовательной школы» необходимо создать и реализовать следующие проекты:

- «Школа самоуправления»  - должен осуществляется совместно с студентами и ассоциацией выпускников. Это проект, вовлекающий школьников в соуправление ОУ (ученики школы, в том числе младших классов,  и студенты  выступают в роли педагогов и администрации при проведении дней самоуправления, отрабатывается технология «мозгового штурма» – разрабатываются организационные и  управленческих решения.

- «Умка» - необходимо интегрировать  проектно-исследовательскую  и творческую деятельность старшеклассников (10-11 класс) и младших школьников (3-4 класс) под руководством учителя.

- «Школа занимательных наук» - является продолжением предыдущего проекта, его высшей ступенью, осуществляется совместно с факультетом педагогических практик высшего учебного заведения.

- «Душа хотела б быть звездой…» - совместно с местной и районной библиотекой, детско-юношескими центрами - проведение уроков-концертов, уроков-спектаклей, уроков-экскурсий, библиотечных уроков, литературных гостиных, конкурса художественного чтения.

В единой системе интеграции предполагается использовать следующие формы работы с талантливыми и одаренными детьми:

Рис.6

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в школе должно осуществляется психолого-педагогической службой, в которую входят зам. директора по УМР, УВР, ВР, педагоги-психологи, логопед-дефектолог, медицинский работник. Кроме того, активно используются ресурсы учреждений - социальных партнёров (подразделений вузов, специальных учреждений)

Школа работает в режиме здоровьесбережения, поэтому основным направлением психолого-педагогического сопровождения развития талантливых и одарённых обучающихся является сохранение и укрепление здоровья. В рамках этого направления можно выделить основные задачи:

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом;

 формирование установок на здоровый образ жизни;

 профилактика школьного и дорожного травматизма.

Для решения этих задач активно используются интерактивные виды деятельности: практические семинары, тренинги, ролевые игры, моделирование ситуации и т.п.. Разработана система поощрения обучающихся за результативное участие в мероприятиях – конкурсах разного уровня.

Отдельно следует остановиться на взаимодействии с родителями талантливых и одарённых детей. Работа с родителями должна вестись в четырех направлениях: 
1) психологическое сопровождение семьи способного ребенка; 
2) создание информационной среды для родителей; 
3) организация совместной практической деятельности способного ребенка и его родителей; 
4) поддержка и поощрение родителей на уровне школы. 
В целом работа с родителями должна быть направлена на то, чтобы научить их понимать своего ребенка, видеть его таким, какой он есть, а не только через призму его талантов.

Формы работы с родителями: тематические родительские собрания, дистанционные занятия, консультации педагога-психолога, научно-практические конференции. Большим подспорьем станет электронный дневник и школьный сайт. Такая система работы позволит повысить правовую и педагогическую культуру родителей, а также формировать практические умения и навыки в воспитании способных, талантливых детей, что приведёт к взаимопониманию между детьми, родителями и педагогом.

Наиболее важным условием развития ребёнка является профессионально-личностная квалификация педагогов, которые работают с ним.   Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. И это не только прекрасный учитель - предметник, глубоко знающий и любящий свой предмет. В дополнение к этому он должен обладать такими качествами, которые значимы в общении с любым одаренным школьником: психолого-педагогические знания, умения и навыки, профессионально значимые личностные качества, профессионально-личностная позиция.

### VIII. Система показателей по оценке достижения цели проекта

| Критерии | Показатели | Методы диагностики |
| --- | --- | --- |
| Самооценка личности | - Познавательный интерес и проявление своих возможностей. - Креативность личности ребенка, наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. - Адекватная положительная самооценка. - Способность к рефлексии. - Мотивационная сфера: учебная мотивация, мотивация интеллектуально-познавательного плана, мотивация общения и поведения. - Коммуникативная культура. | - Тест оценки потребности в достижении, метод экспертной оценки. - Тест творческого мышления П.Торренса, «Портфолио» обучающихся. - Опросник субъектного отношения одаренного ребенка к деятельности, самому себе и окружающим. - Тест «Исследование школьной мотивации». - Тест "Диагностика уровня развития коммуникативной культуры личности" |
| Удовлетворенность субъектов образовательного процесса процессом развития талантливых и одаренных детей в школе | - Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и условиями деятельности в рамках проекта образовательной средой школы. - Комфортность, защищенность личности талантливого и одаренного ребёнка, его отношение к школе. - Удовлетворенность родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка. | - Изучение удовлетворенности педагогов и родителей образовательной средой школы. - Изучение удовлетворенности обучающихся микроклиматом в школе. |
| Конкурентоспособность талантливых и одаренных обучающихся | - Эффективность и качество подготовки талантливых и одаренных обучающихся. - Участие обучающихся, педагогов в конкурсах, олимпиадах, конференциях, фестивалях и т.п. - Содержание и характер дальнейшей деятельности одаренных и талантливых выпускников. | - Методики статистического анализа данных, их динамики. |

IX. Ресурсы

Для получения ожидаемых результатов и успешной реализации инновационного проекта  в системе работы с талантливыми и одаренными детьми необходимы следующие ресурсы.

Организационные: Управляющий совет, педагогический совет, научно-методический совет, предметные методические объединения, методические объединения классных руководителей и педагогов дополнительного образования.

Кадровые: руководитель проекта, научный консультант, заместители директора по УМР, УВР, ВР, заведующие МО, руководители методических объединений классных руководителей и педагогов дополнительного образования, педагоги-психологи, медицинский работник, представители учреждений – социальных партнёров.

Материально-технические: автоматизированные рабочие места заместителей директора по НМР, УВР, ВР, руководителей методических  объединений классных руководителей и педагогов дополнительного образования,  педагогов-психологов, библиотекаря, учителей-предметников, мультимедийное оборудование, в том числе для дистанционного обучения, «мобильные классы», студийное оборудование (звуковая и цифровая техника); программное обеспечение, в том числе электронные образовательные ресурсы, многофункциональные устройства (принтер, копир, сканер), профессиональная музыкальная аппаратура, многофункциональные устройства (принтер, копир, сканер), оборудование для экспериментальных лабораторий.

Строительно – ремонтные: ремонт помещения актового зала с переоборудованием  в полимедийный интерактивный многофункциональный актовый зал;

ремонт студийного помещения.

Финансовые: повышение квалификации учителей по проблеме выявления, развития, поддержки талантливых, одаренных и высокомотивированных детей (проблемные семинары, краткосрочные курсы, обучающие семинары).

X. Ожидаемые результаты реализации проекта

- развитие информационного пространства школы;

- внедрение в образовательное пространство школы индивидуальной траектории развития талантливых и одаренных детей;

- повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях;

- положительная динамика в развитии способностей школьников и, как следствие, их успешная социализация;

- развитие интеграционного пространства школы, сетевого взаимодействия и повышение качества образовательного процесса в целом;

- повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам педагогики одаренности;

- сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, удовлетворяющей всех участников образовательного процесса;

- пополнение  электронного банка  данных «Одаренные дети», банка методического обеспечения поддержки одаренных детей;

- повышение рейтинга и социального престижа школы на муниципальном и региональном  уровнях;

- издание сборника лучших работ обучающихся, сборника  методических рекомендаций для работы с одаренными детьми.

### XI. Возможные риски, способы их предупреждения и минимизации

| ### Возможные риски | ### Меры по предупреждению и минимизации |
| --- | --- |
| Неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, может не достигнуть высоких результатов и, как следствие, не оправдать возложенных на него надежд. В результате у него может сформироваться заниженная самооценка, проявления истинной одаренности снизятся. | ### 1. Разработка показателей и внедрение диагностических методик изучения детской одарённости, их корректировка. 2. Поэтапный поиск одаренных детей в процессе их индивидуального образования. 3. Комплексный характер оценивания разных сторон деятельности ребенка. 4. Многократность и многоэтапность обследования с использованием психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью данного ребенка. 5. Экспертная оценка продукта деятельности детей с привлечением специалистов в соответствующей предметной области. |
| Неправильные действия субъектов образовательного процесса в рамках проекта, вследствие чего может произойти снижение значимости данной работы среди родителей, педагогов и обучающихся. | 1. Совершенствование системы взаимодействия педагогов с одаренными детьми. 2. Оптимизация деятельности педагогов по формированию положительной мотивации обучающихся. 3. Постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными учащимися. - 4. Развитие системы интеграции урочной и внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования, стимулирующей любознательность ребенка. |
| Возрастание учебной нагрузки обучающихся при реализации проекта, что может привести к отрицательной динамике в состоянии здоровья ребёнка (зрение, осанка, угроза виртуальной зависимости). | 1. Активизация работы по проекту «Школа здорового образа жизни», корректировка проекта. - 2. Разработка с учетом валеологических основ учебного плана образовательного учреждения, учебных программ по предметам и курсам. - 3. Профилактические и корректирующие мероприятия с привлечением специалистов учреждений - социальных партнёров в соответствующей сфере деятельности. |

# XII. Роль семьи и школы в развитии талантливых детей

Одарённые дети – это дети, обладающие врождёнными высокими интеллектуальными, художественными, творческими, физическими, коммуникативными способностями. Имен

но на этих детей, в первую очередь, возлагается надежда на решение актуальных проблем современного общества, именно их интеллектуальные способности являются залогом прогресса в любой сфере жизни. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения одарённых детей.  Чтобы лучше понимать таких детей, нужно знать и учитывать возрастные особенности детской психики. В детстве многие дети талантливы. Стремительный подъем умственных сил по мере взросления можно наблюдать у всех детей. Однако ранние признаки способностей не могут оставлять равнодушными родителей, учителей– ведь они могут указывать на предпосылки настоящего таланта . Младший школьный возраст – это возраст накопления знаний, время высокой  детской восприимчивости, впечатлительности. У младших школьников, поначалу под руководством старших, – формируются сложнейшие свойства ума, различные навыки, многообразнейшие чувства. Развитие психики идет в таком темпе, который будет уже недоступен в зрелые годы. Важно вовремя разглядеть талант ребёнка. А для этого  необходима совместная работа учителей, родителей и психолога.

В творчестве маленького ребенка есть нечто художественно ценное, роднящее его с подлинным искусством. Важно проявить  внимание к работам детей. Сохранять самые удачные из них. Сравнивая работы ребенка, его интересы, можно получить возможность проследить развитие творческого самовыражения ребенка за определенный отрезок времени, проследить динамику его интересов. Творчество ребенка может затихать, угасать в случае смены интересов, увлечений ребенка или из-за отсутствия интереса со стороны родителей, или из-за насмешек и критических замечаний взрослых. Выдающиеся умственные проявления ребенка могут оказаться лишь чем-то временным. В ходе возрастного развития – вместе с укреплением и обогащением свойств интеллекта, подъемом их на новый уровень – происходит и снижение, а то и утрата некоторых детских возможностей. И, наоборот, отсутствие каких-либо способностей в раннем возрасте не ограничивает формирование таланта и гениальности в ходе возрастного развития. Гениальный Эйнштейн в возрасте четырёх лет ещё не умел говорить, в школе   обнаруживал неважные способности по математике и физике. Он не воспринимал формального, дидактически построенного изложения материала, где всё было разложено по полочкам, схематизировано и не было места воображению. Зато потом он создал теорию относительности - « всплеск гениальности, особого нетрадиционного видения мира и его законов ».

Учителю необходимо познакомить родителей с категориями одарённых детей ( условно):

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте).

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной области науки (подростковый образ).

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте).

На родительском собрании можно поговорить о формах работы с одарёнными детьми, среди которых важное место занимает игра. Очень важно с самого раннего детства целенаправленно нагружать правое полушарие, которое дает мышлению образность и приходит на помощь левому в неожиданных трудных ситуациях. Поэтому надо уделять больше времени играм с детьми на уроке и не только. Во время игр воспитывается характер, расширяется представление об окружающем, формируются и совершенствуются навыки.

XIII. Литература

- Федеральная целевая программа "Дети России". Подпрограмма "Одаренные дети"

- Вихарева О.А.. Система выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей. // Дополнительное образование, №5 – 2005 г.

- Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. – М, 1991.

- Одаренные дети / Под ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – М., 1991.

- Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.C Лейтеса. – М., 2000.

- Разработка проектов перспективного развития школ Московской области на основе инициативы «Наша новая школа»: Методические рекомендации//Под ред. А.М. Моисеева.-АСОУ, 2011-260 с.

- Савенков. А.И. Одаренные дети в школе и дома. – М., 2000.

- Тэкэкс К., Карне М. Одаренные дети. – М., 1991.

- Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. Пособие для учителя. -М.: Владос,2000

- Чудновский В.Э., Юркевич В.С. Одаренность: дар или испытание. – М, 1990.