МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА»

«Повышение профессиональных компетенций педагогов на основе использования модели уровневой дифференциации профессионального развития»

Авторы проекта:

Наталья Александровна Безель, старший воспитатель,

Татьяна Владимировна Морозова, воспитатель.

2019 год.

Содержание

Пояснительная записка………………………………………………………………3-5

Полное наименование проекта (паспорт проекта)…………………………………5-6

Аннотация проекта (краткое описание проекта)……………………………………..7

Введение, актуальность, значимость (для ОО, Куйбышевского района)………...7-8

Постановка проблемы………………………………………………………………..8-9

Цели и задачи проекта………………………………………………………………….9

Участники проекта……………………………………………………………………10

Сроки реализации проекта, этапы реализации проекта………………………...10-11

Дорожная карта (развернутая) реализации проекта…………………………….12-16

Управление и обеспечение проекта………………………………………………17-19

Оценка результатов проекта………………………………………………………….19

Критерии и показатели эффективности проекта………………………………...19-20

Описание предполагаемых образовательных результатов……………………..20-21

Заключительные положения, перспективы дальнейшего развития проекта……..21

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая работа в дошкольном учреждении – это целостная, основанная на достижениях науки и передовых педагогических практик система взаимосвязанных между собой мер, направленных на постоянное всестороннее повышение квалификации, профессиональных компетенций и мастерства каждого педагога и коллектива в целом.

Целью методической работы в ДОУ «Сказка» является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры всех участников образовательных отношений и обеспечения качества образования.

Основные задачи:

- Обеспечить методическое сопровождение педагогов на разных этапах профессионального развития.

- Координировать повышение квалификации педагогических кадров.

- Способствовать выявлению, обобщению и распространению эффективных педагогических практик педагогов ДОУ.

- Проводить анализ имеющихся условий (кадровых, методических, материально-технических, информационных, морально-психологических и др.)  и способствовать их оптимизации для обеспечения качества образовательной деятельности.

- Организовать социальное партнерство ДОУ с учреждениями окружающей инфраструктуры для реализации задач всестороннего развития воспитанников и ДОУ в целом.

Система методического сопровождения педагогов представляет собой модель уровневой дифференциации профессионального развития и является результатом реализуемой в ДОУ технологии делегирования функций руководства, цель которой - передача полномочий управления определенной сферой в общей образовательной системе и принятия ответственности за результат в рамках своих компетенций.

Эта модель включает 4 основных этапа:

На первом этапе осуществляется определение реальной ресурсной базы молодого педагога и выявление его потенциальных возможностей. Для этого в ДОУ активно действует система наставничества, в рамках которой происходит включение молодого педагога в жизнь коллектива и воспитание у него личной потребности соответствовать его требованиям и организационной культуре. При этом большое значение отводится осознанию необходимости самообразования и повышения профессиональной компетентности, как важного ресурса в развитии собственного потенциала и способа уйти от повседневной рутины.  На данном этапе перед молодым педагогом  ставятся задачи с простым алгоритмом действий.

В рамках действующей системы педагогом под руководством опытного наставника и старшего воспитателя разрабатывается индивидуальный план профессионального роста, способствующий накоплению педагогического опыта и в дальнейшем безболезненному и успешному прохождению процедуры аттестации. При таком подходе человек (даже недостаточно опытный) чувствует уважительное и участливое отношение к себе.

Для педагогов-стажистов опыт наставничества также является средством совершенствования уровня развития своих компетенций и самоутверждения, поскольку позволяет им проявить свой профессионализм, передать менее опытным коллегам собственные эффективные педагогические практики, и на основании этого почувствовать свою профессиональную значимость и доверие коллектива.

На следующих этапах происходит становление и закрепление индивидуальной позиции педагога в коллективе за счет проявления им личностных качеств и признания коллективом его возможностей (профессиональных, интеллектуальных, творческих). Этому способствует вовлечение педагогов в методическую деятельность ДОУ, сначала в качестве слушателей, затем непосредственных участников различных мероприятий: педсовет, мастер-класс, семинар-практикум, открытые просмотры и пр., в дальнейшем обеспечивая результативность участия в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, районных методических объединениях. Задачи, стоящие перед педагогом по-прежнему простые, но алгоритм их достижения он определяет сам, под руководством наставника.

Способности и умения каждого педагога учитываются уже на стадии планирования основных мероприятий ДОУ и при организации кружково-студийной деятельности. Так, например, увлечение одного из воспитателей изготовлением тряпичных кукол нашло применение в работе кружка «Рукодельница» и при проведении мастер-класса с участием семей воспитанников в рамках Дня семьи и детства, где получило высокую оценку администрации, коллег и родителей.

Эмоционально комфортному развитию каждого педагога в коллективе так же способствует применение его творческого потенциала в организации праздничных и спортивных мероприятий, коллективного отдыха (Кросс нации, лыжня России, корпоративные досуги и пр.). При этом педагог решает довольно сложные, но стандартные задачи при умеренном руководстве и поддержке со стороны.

Таким образом, формируется не только практический опыт, но и уверенность в собственных силах и возможностях.

На заключительном этапе педагогу поручаются нестандартные задачи, т.н. делегирование полномочий с ответственностью за результат. Т.е. он управляет той деятельностью, в которой уверен и наиболее компетентен. Например, одному из педагогов делегировано управление детским конкурсным движением, другой – координатор конкурсов профессионального мастерства, третий – куратор направления деятельности по экологическому воспитанию. Стиль методического сопровождения этой категории педагогов в основном строится на их самоанализе.

Основными формами методической работы с педагогами являются мероприятия, направленные на освоение педагогом позиции субъекта, реализующего деятельностный подход, а также способствующие формированию контрольно – оценочных навыков, развитию рефлексивной позиции. Такие формы работы это не просто консультации, где педагог ведет себя пассивно, а семинары–практикумы, конкурсы профессионального мастерства, фестивали педагогических идей, методические выставки, День семьи и детства, мировое кафе, работа в творческих группах, наставничество и др.

При таком подходе главная задача методической службы заключается в выборе таких доступных и, вместе с тем, эффективных методов повышения педагогического мастерства, чтобы не просто оказать реальную помощь педагогам, а способствовать их переходу из статуса исполнителей в статус полноправных творцов образовательных отношений с индивидуальной ответственностью за качество деятельности, где каждый  может выступить в роли главного организатора: координатора, аналитика, оформителя, редактора и т.д. Это рождает чувство сопричастности, увлекает и усиливает эмоциональную устойчивость, мотивацию к педагогической деятельности, повышению профессиональных компетенций, способствуя профилактике профессиональной деформации, что напрямую влияет на качество образовательных услуг.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (ПАСПОРТ ПРОЕКТА)

| Наименование проекта | Повышение профессиональных компетенций педагогов ДОУ «Сказка» на основе использования модели уровневой дифференциации профессионального развития. |
| --- | --- |
| Руководитель Проекта | Безель Наталья Александровна, старший воспитатель |
| Разработчики Проекта | Безель Наталья Александровна, старший воспитатель. Морозова Татьяна Владимировна, воспитатель. |
| Исполнители основных мероприятий Проекта | Педагогический коллектив ДОУ: старший воспитатель, воспитатели, музыкальные руководители. |
| Типовые особенности Проекта | Долгосрочный практико-ориентированный методический |
| Цель Проекта | Повышение профессиональных компетенций педагогов ДОУ на основе предупреждения профессионального выгорания. |
| Основные задачи Проекта | - повышать уровень профессиональной и правовой грамотности педагогов; - совершенствовать аналитические умения педагогов и способность качественной самооценки профессиональных действий; - способствовать повышению уровня квалификации педагогов и развитию внутренней мотивации к профессиональному росту на основе технологии делегирования; - внедрять современные педагогические технологии, формы и методы организации методических мероприятий, способствующие эффективному решению образовательных задач; - совершенствовать систему наставничества через организацию в ДОУ методического объединения «Эффективная практика»; - создать условия для успешной самореализации каждого педагога на основе раскрытия их потенциала (личностного, творческого, интеллектуального и др.). |
| Ожидаемые результаты реализации Проекта | - Будут усовершенствованы нормативно-правовая база и система наставничества. - Будет организовано методическое объединение педагогов «Эффективная практика». - Будут скорректированы индивидуальные планы профессионального развития педагогов. - Количество педагогов имеющих квалификационную категорию составит 100 % - Доля педагогов с высшей категорией увеличится на 10%. - 100% педагогов стабильно имеют действующие курсы повышения квалификации. - Пополнится электронная копилка методических материалов педагогов, фонд научно-методической и периодической литературы. - Будет сформирован сборник эссе педагогов. - Педагоги представят эффективные практики работы на конкурсах, научно-практических конференциях и др. методических мероприятиях различных уровней, в т.ч. организованном на базе ДОУ районном семинаре-практикуме. - Будут разработаны памятка «Влияние эмоционального состояния педагога на эффективность профессиональной деятельности», методические рекомендации «Способы предупреждения профессионального переутомления», буклет «Современные образовательные технологии в детском саду». - Проведён мониторинг соответствия профессиональных компетенций педагогов требованиям нормативных документов. |

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА)

Целью данного проекта является повышение профессиональных компетенций педагогов ДОУ на основе предупреждения у педагогов развития профессионального выгорания, как фактора, возникновение которого не может не сказаться на здоровье и самочувствии педагога и соответственно на качестве его профессиональной деятельности, особенно в условиях необходимости  постоянно соответствовать стремительно меняющимся требованиям современного мира.

Это убеждение лежит в основе системы методического сопровождения педагогов, которая представляет собой модель уровневой дифференциации профессионального развития, реализуемую с учетом технологии делегирования функций руководства деятельностью. Данная модель обеспечивает усиление эмоциональной устойчивости, мотивации к педагогической деятельности, повышению профессиональных компетенций, способствуя профилактике профессиональной деформации, что напрямую влияет на повышение социального статуса и престижа профессии педагога, имиджа и уровня образовательных услуг детского сада, а, следовательно – эффективное развитие муниципальной системы образования.

Таким образом, проект значим не только для педагогов нашего дошкольного учреждения, но и для педагогического сообщества района в целом.

Реализация проекта осуществляется поэтапно:

Этап 1. Организационный (апрель - август 2019 г.) - анализ информационных, научно-методических, организационных и кадровых условий для реализации проекта.

Этап 2. Основной (сентябрь 2019 г. – май 2020 г.) – организация практико-ориентированного сотрудничества по повышению уровня теоретических знаний, практических умений.

Этап 3. Итоговый (май – август 2020 г.) - анализ результатов реализации проекта.

Итоги проектной деятельности оформляются и представляются на заседании педагогического совета с целью определения его эффективности и перспектив дальнейшего развития.

ВВЕДЕНИЕ, АКТУАЛЬНОСТЬ, ЗНАЧИМОСТЬ (ДЛЯ ОО, КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА)

Стратегической целью государственной политики в области образования, представленной в «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы», является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

При этом важным компонентом любой системы, в том числе образовательной, является человек, от внутренних ресурсных резервов которого (организационных, профессиональных, интеллектуальных, творческих и даже эмоциональных) напрямую зависит реализация всех остальных компонентов.

Основные требования, предъявляемые к педагогу и его профессиональным компетенциям, например такие, как владение современными технологиями развивающего образования, способность обеспечить поддержку индивидуальности и инициативы детей и вовлекать в образовательную  деятельность их семьи,  определяются Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и профессиональным стандартом «Педагог» (далее – профстандарт). Эти документы призваны мотивировать педагогических работников на повышение качества профессиональной деятельности и являются объективным измерителем их компетентности.

Но немаловажным в условиях регламентированных требований является неотделимость и зависимость уровня развития профессиональных компетенций от личностных качеств и эмоционального состояния педагога. Творческое мышление, информационная и коммуникативная культура, конкурентоспособность, лидерские качества, жизненный оптимизм, способность к планированию и анализу своей деятельности, стрессоустойчивость - являются залогом не только проявления профессионализма в работе с разным контингентом воспитанников вне зависимости от их способностей, возможностей и особенностей развития, но и качественного удовлетворения запросов и ожиданий  их родителей. От этого напрямую зависит повышение социального статуса и престижа профессии педагога, имиджа и уровня образовательных услуг детского сада, а, следовательно – эффективное развитие муниципальной системы образования.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Известно, что педагогическая деятельность, в частности связанная с необходимостью постоянно соответствовать стремительно меняющимся требованиям современного мира, отличается высокой психоэмоциональной нагрузкой, которая не может не сказаться на здоровье и самочувствии педагога, и поэтому с увеличением стажа многие педагоги испытывают «педагогический кризис», «истощение», «выгорание».

Многочисленными исследованиями было выявлено, что чаще всего состояние эмоционального выгорания проявляется у педагогов со стажем от 5 до 10 лет.  У молодых специалистов, как и у специалистов с 10-летним стажем вероятность его проявления является невысокой (8-11%). В первом случае, сказывается продолжающийся процесс адаптации, а у профессионалов со стажем 10 лет уже выработаны определенные способы саморегуляции и психологической защиты, которые позволяют им более спокойно реагировать на любую педагогическую ситуацию. Однако в период от 15 до 20 лет частота проявления состояний эмоционального выгорания значительно повышается до 22%.

Самочувствие педагогов - далеко не личное дело, от него напрямую зависят стиль и направленность взаимодействия с детьми, родителями, коллегами и, как следствие, качество педагогической работы. Поскольку, какими бы компетенциями не владел даже самый опытный и образованный педагог, каким бы запасом трудолюбия и приверженности любимому делу он не обладал, длительное преобладание требований над ресурсами могут привести к нарушению состояния равновесия, к психологическому переутомлению и как следствие – развитию синдрома эмоционального выгорания, которому, кроме того, способствует необходимость внешнего сдерживания эмоций, когда внутри происходит бурный эмоциональный процесс.  При этом любые мероприятия по повышению профессиональных компетенций педагогов становятся просто неэффективными.

По мнению многих специалистов, «сгорание» не является неизбежным. Скорее должны быть предприняты профилактические шаги, которые могут предотвратить, ослабить или исключить его возникновение. Исходя из этого, а так же, учитывая, что в нашем детском саду отмечается увеличение количества педагогов так называемой «группы риска», возникла потребность совершенствования системы методической работы с целью предупреждения преобладания внутреннего эмоционального состояния педагога над мотивацией к профессиональному саморазвитию и эффективностью педагогических действий.

Необходима такая модель организации методического сопровождения, которая позволяет не только совершенствовать профессиональные компетенции, но и дает возможность каждому члену коллектива вне зависимости от уровня образования и стажа  работы ощутить общий успех и почувствовать свою причастность к общему делу.  Это является одним из главных показателей успешности и признанности современного педагога, поскольку для каждого сотрудника важно, чтобы к его идеям и предложениям относились с вниманием, а результаты его труда были признаны и по достоинству оценены.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: повышение профессиональных компетенций педагогов ДОУ на основе предупреждения у педагогов развития профессионального выгорания.

Задачи:

- повышать уровень профессиональной и правовой грамотности педагогов;

- совершенствовать аналитические умения педагогов и способность качественной самооценки профессиональных действий;

- способствовать повышению уровня квалификации педагогов и развитию внутренней мотивации к профессиональному росту на основе технологии делегирования;

- внедрять современные педагогические технологии, формы и методы организации методических мероприятий, способствующие эффективному решению образовательных задач;

- совершенствовать систему наставничества через организацию в ДОУ методического объединения «Эффективная практика»;

- создать условия для успешной самореализации каждого педагога на основе раскрытия их потенциала (личностного, творческого, интеллектуального и др.).

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Основными участниками проекта являются администрация ДОУ, инициативно-творческая рабочая группа, педагоги.

Все участники проекта имеют определенный набор функций, который может дополняться в ходе реализации проекта.

Администрация ДОУ «Сказка» - осуществляет руководство, создает условия для реализации проекта, контролирует ход выполнения, осуществляет анализ результативности реализации проекта.

Инициативно-творческая группа – разрабатывает программу проекта, участвует в создании рабочих групп и координации их деятельности, осуществляет информационное освещение проекта.

Педагоги – входят в состав рабочих групп, осуществляют разработку содержания и непосредственную реализацию каждого запланированного мероприятия.

Участники проекта - команда единомышленников, которых объединяет стремление к совершенствованию педагогической системы с целью обеспечения максимально благоприятных условий для реализации прав детей и их семей на получение качественных образовательных услуг.

Мобильность, инициативность, высокий уровень организационной культуры и активная профессиональная и жизненная позиция – основные качества участников проекта.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Сроки реализации проекта: апрель 2019 г. – май 2020 г.

Этап 1. Организационный (апрель - август 2019 г.) - анализ информационных, научно-методических, организационных и кадровых условий для реализации проекта.

- Создание инициативно-творческой группы.

- Диагностико-аналитическая деятельность.

- Включение мероприятий проекта в план работы ДОУ на 2019-2020 уч. год.

Этап 2. Основной (сентябрь 2019 г. – май 2020 г.) – организация практико-ориентированного сотрудничества по повышению уровня теоретических знаний, практических умений.

- Разработка индивидуальных планов повышения профессионального уровня педагогов.

- Участие педагогов в методических мероприятиях.

- Формирование информационно-методического фонда, включая медиаресурсы;

- Совершенствование условий для эмоционально комфортного осуществления педагогической деятельности (совершенствование развивающей  среды; укрепление и развитие материально-технической базы).

- Промежуточный анализ динамики уровня развития профессиональных компетенций педагогов.

Этап 3. Итоговый (май – август 2020 г.) - анализ результатов реализации проекта.

- Анализ соответствия полученных результатов поставленной цели, подведение итогов реализации проекта.

- Презентация проекта.

- Определение перспективы дальнейшего развития проекта.

- Оформление итоговой документации.

- Поощрение сотрудников с целью мотивации для развития данного проекта в будущем.

ДОРОЖНАЯ КАРТА (РАЗВЕРНУТАЯ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Направление деятельности | Содержание работы | Средства | Сроки | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг соответствия профессиональных компетенций педагогов требованиям нормативных документов и определение уровня их реального профессионального потенциала | Самоанализ педагогов своей деятельности Анализ квалификационных характеристик (категория, уровень образования, наличие курсовой подготовки) Анализ активности и результативности участия педагогов в методических мероприятиях разных уровней Диагностика мотивационных потребностей и уровня мотивации педагогов Анализ достижений воспитанников и особенностей организации образовательной деятельности каждым педагогом Определение уровня удовлетворенности родителей воспитанников качеством предоставления образовательных услуг каждым педагогом Изучение эффективности имеющихся в ДОУ условий для профессионального развития педагогов и предупреждения эмоционального выгорания | Отчет о результатах самообследования Анализ освоения программного материала Анкетирование Отчет о результатах самообследования | Апрель-май 2019 г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
|  | Создание инициативно-творческой группы из числа педагогов ДОУ | Издание приказа об организации в ДОУ методического объединения «Эффективная практика» из числа высоко квалифицированных и авторитетных в коллективе педагогов. | Приказ | Май 2019 г | Заведующий |
|  | Заседание методического объединения «Эффективная практика» | - Распределение обязанностей. - Разработка плана работы. - Определение состава рабочих групп. | Протокол заседания План работы | Май 2019 г. | Старший воспитатель, воспитатели |
|  | Совершенствование нормативно-правовой базы | Разработка проектов локальных актов: - Годовой план (содержание раздела «Образовательная деятельность») - Положение о деятельности методического объединения «Эффективная практика». - Положение о профессиональном конкурсе «Я – педагог» (учрежденческий этап районного конкурса «Педагог года» в номинациях «Педагогический дебют» и «Воспитатель года»). - Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию условий для прогулок в зимний период «Зимний городок». | Приказы об утверждении локальных актов | Май – август 2019 г. | Заведующий, старший воспитатель, участники методического объединения «Эффективная практика» |
|  | Изучение современных нормативных документов, новинок педагогической науки и практики. | Использование ресурсов электронных справочных систем. Изучение периодической и научно-методической литературы. Участие в интернет-сообществах для педагогов. | Интернет-ресурсы Подписка на периодические издания (в т.ч. электронная), пополнение библиотечного фонда ДОУ Регистрация на сайте | Май – август 2019 г. | Старший воспитатель, воспитатели |
|  | Построение индивидуального образовательного маршрута профессионального развития каждого педагога | Разработка плана самообразования педагогов с учетом приоритетных направлений их деятельности | Индивидуальный образовательный маршрут | Август 2019 г. | Старший воспитатель, воспитатели |
| Основной (внедренческий) |  |  |  |  |  |
|  | Методические мероприятия, направленные на реализацию задач | Консультация «Влияние эмоционального состояния педагога на эффективность профессиональной деятельности» Мировое кафе «Три лестничных пролета в глубины профессиональной непригодности» День семьи и детства (организация номинаций мероприятия на основе технологии делегирования) Тематический педсовет «Современные образовательные технологии в детском саду» Мастер-класс «Песочная анимация как эффективное средство развития и оздоровления» Инфо-карусель «Современный воспитатель – это призвание?» Информационно-выставочный комплекс Проект «Ландшафтный дизайн в ДОУ» Учрежденческие конкурсы профессионального мастерства (участие в качестве организатора, зрителя, участника, эксперта): - Конкурс «Я – педагог» (учрежденческий этап районного конкурса «Педагог года» в номинациях «Педагогический дебют» и «Воспитатель года»). - Смотр-конкурс на лучшую организацию условий для прогулок в зимний период «Зимний городок». Районный семинар-практикум на базе ДОУ Фестиваль педагогических идей «Калейдоскоп инноваций» (презентация итоговых результатов деятельности кружков) Творческий отчет руководителей направлений (экологическое, физкультурно-оздоровительное, детское конкурсное движение, профессиональные конкурсы) в рамках реализации технологии делегирования. | Методические рекомендации Электронная копилка методических идей Протокол Буклет Сборник эссе педагогов Тематический план выставок в Годовом плане Цветники на территории, фотоотчет Приказ о проведении конкурса Конкурсные материалы Портфолио конкурсанта Фотоотчет Сертификаты организаторов и участников Информация на сайте, протокол общего родительского собрания Протокол педсовета | Сентябрь 2019 г. Октябрь 2019 Ноябрь 2019 г Декабрь Январь 2020 г Февраль 2020 Сентябрь 2019 - май 2020 г. Апрель – сентябрь 2020г Октябрь-ноябрь 2019 г Декабрь 2019 – январь 2020 Март 2020 г. Апрель 2020 г Май 2020 г. | Заведующий, старший воспитатель, участники методического объединения «Эффективная практика», воспитатели |
|  | Повышение уровня квалификации педагогов | Организация просмотров тематических семинаров и вебинаров. Участие педагогов в методических мероприятиях разных уровней в качестве слушателей (мастер-классы, НПК, заседания методических площадок и объединений и т.п.). Посещение районного методического семинара по аттестации (на базе ИМЦ) | Индивидуальные маршруты повышения профессионального уровня педагогов, Сертификаты участников | Сентябрь 2019 - май 2020 г. |  |
| Заключительный |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов реализации проекта. | Анализ соответствия полученных результатов поставленной цели. Презентация результатов реализации проекта на заседании педагогического совета. Определение перспектив дальнейшего развития проекта. Поощрение сотрудников с целью мотивации для развития данного проекта в будущем. Оформление документации по результатам выполненного проекта (методические рекомендации) Обобщение и распространение эффективных практик организации методической работы на мероприятиях разных уровней. | Аналитическая справка Протокол педсовета Приказ об объявлении благодарности Пополнение методкабинета методическими материалами Сертификат участника мероприятия, свидетельство о публикации | Май – август 2020 г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |

УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Управление проектом будет осуществляться администрацией ДОУ и участниками методического объединения «Эффективная практика».

В основе их деятельности:

- организация командной работы педагогов;

- обсуждение содержания работы;

- оказание методической помощи и поддержка инноваций;

- проведение методических мероприятий;

- внутренняя экспертиза профессиональной деятельности педагогов и образовательного пространства групп и учреждения.

В ходе реализации проекта будет осуществляться сотрудничество с ИМЦ Куйбышевского района.

Обеспечение проекта:

| № | Ресурсы проекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовые | - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; -Устав муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Куйбышевского района - детского сада комбинированного вида "Сказка" (утвержден Постановлением администрации Куйбышевского района от 14.11.2018 № 1123). |
|  | Организационные | Предполагают оптимальную организацию трудовой деятельности педагогических кадров, а также скоординированность всех учрежденческих мероприятий, оптимальность нагрузки и общественных поручений, равномерная загруженность педагога по дням недели и в течение года, суммированный учет рабочего времени по реализации ООП – все, что в конечном счете обеспечивает экономию времени и эмоциональные ресурсы. |
|  | Материально-технические | Детский сад «Сказка» расположен в двухэтажном здании. Территория ограждена забором, имеет наружное освещение. Подключена система наружного видеонаблюдения. На территории имеется 13 прогулочных участков, стадион «Олимпик», площадки «Игромир», «Зеленый огонек», оснащенные игровым оборудованием, спортивно-игровыми комплексами, теневыми навесами. В помещении ДОУ функционируют: • Административные помещения: - кабинет заведующего; - методический кабинет; - кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; - кабинет делопроизводителя. • Помещения для образовательной деятельности: - 13 групповых помещений; - художественно-эстетический комплекс (музыкальный зал, студия песочной анимации «Песочная сказка», кабинет музыкальных руководителей); - медиацентр, укомплектованный современными компьютерами и конструкторами LEGO; - спортивный зал; - музейно-образовательный комплекс. - Оздоровительный комплекс. Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные условия для профессиональной деятельности педагогов, полноценного всестороннего развития детей и удовлетворения социального заказа родителей. |
| 3. | Информационные | Техническая инфраструктура информационной среды ДОУ, включающая в себя 11 компьютеров, 19 ноутбуков (в каждой группе) обеспечивает непрерывный документооборот и связь как внутри ДОУ, так и с внешними организациями. Имеется доступ к сети Интернет. Для тиражирования материалов и современного наглядно-информационного обеспечения имеются 3 мультимедиа-проектора, 9 МФУ (принтер, сканер, копир), 3 мультимедийных экрана, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 2 ламинатора, брошюратор. С целью обеспечения доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию о деятельности ДОУ и возможности презентации эффективных практик педагогов создан сайт (http://kainskskazka.ucoz.ru). |
|  | Научно-методические | - Книжный фонд и периодические издания: 2630 экземпляров (энциклопедическая, художественная, научно-методическая литература, журналы, словари); - Электронные образовательные ресурсы: презентации, методическая литература, звуковые файлы (музыка и аудиокниги) – 236 экз. |
|  | Кадровые | Всего в ДОУ 73 сотрудника, педагогических и руководящих работников – 34, из них: заведующий ДОУ, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель, музыкальные руководители, воспитатели. Кадровый потенциал детского сада «Сказка» достаточно стабилен, высоко квалифицирован и имеет хорошие потенциальные возможности для успешной реализации проекта. |
|  | Финансовые | Необходимые средства и различные формы стимулирования и мотивирования участников реализации проекта обеспечиваются за счет средств бюджетного финансирования. |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Оценка результатов проекта будет осуществляться на двух уровнях:

- Внутренняя оценка в дошкольном учреждении – администрацией, участниками методического объединения «Эффективная практика» по результатам анализа освоения воспитанниками программного материала, анкетирования родителей о степени удовлетворенности качеством образовательных услуг, анализа уровня развития профессиональных компетенций и квалификации педагогов.

- Внешняя оценка – представителями управления образования администрации Куйбышевского района, специалистами информационно-методического центра Куйбышевского района посетителями сайта ДОУ, экспертами аттестационных комиссий.

Результаты и оценка работы по проекту будут представлены на итоговом педсовете в мае 2020 года, на методических мероприятиях разных уровней (НПК, конкурсы профессионального мастерства).

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

- Результативность достижений воспитанников.

- Рациональные затраты времени, экономичности методической работы достигается там, где повышение мастерства педагогов происходит при разумных затратах времени и усилий педагогов на методическую работу и самообразование, без перегрузки педагогов этими видами деятельности.

- Рост удовлетворенности педагогов свои трудом (достигается, если  создаются творческая атмосфера, такой морально-психологический климат, при которых усиливается мотивация творческого, инициативного, самоотверженного труда педагога).

Данные критерии занимают ведущее место в общей системе критериев оценки эффективности методической работы.

Учитывая это определили основные показатели эффективности проекта:

- Стабильно высокий уровень освоения воспитанниками Основной образовательной программы.

- Повышение результативности участия воспитанников и творческих коллективов ДОУ в смотрах, конкурсах, фестивалях различных уровней.

- Гармоничные партнерские отношения с семьями воспитанников.

- Повышение у родителей интереса к содержанию образовательных отношений и участию в совместных мероприятиях.

- Рост творческой и методической активности педагогов и их удовлетворенности результатами своей деятельности.

- Увеличение количества педагогов, показавших высокие результаты в профессиональных конкурсах.

- Повышение образовательного и квалификационного уровня педагогов.

- Знание педагогами содержания основных нормативно-правовых документов в области образования.

- Внедрение педагогами инновационных образовательных технологий.

- Удовлетворенность педагогов процессом и результатом своего труда, оптимальный уровень их творческого самочувствия и душевного комфорта.

- Благоприятный психологический климат и сплоченность педагогического коллектива.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ходе реализации проекта будут внедряться современные педагогические технологии, формы и методы организации методических мероприятий, способствующие эффективному решению образовательных задач, в результате которых:

- Будут усовершенствованы нормативно-правовая база и система наставничества.

- Будет организовано методическое объединение педагогов «Эффективная практика».

- Будут скорректированы индивидуальные планы профессионального развития педагогов.

- Количество педагогов имеющих квалификационную категорию составит 100 %

- Доля педагогов с высшей категорией увеличится на 10%.

- 100% педагогов стабильно будут иметь действующие курсы повышения квалификации.

- Пополнится электронная копилка методических материалов педагогов, фонд научно-методической и периодической литературы.

- Будет сформирован сборник эссе педагогов.

- Педагоги представят эффективные практики работы на конкурсах, научно-практических конференциях и др. методических мероприятиях различных уровней, в т.ч. организованном на базе ДОУ районном семинаре-практикуме.

- Будут разработаны памятка «Влияние эмоционального состояния педагога на эффективность профессиональной деятельности», методические рекомендации «Способы предупреждения профессионального переутомления», буклет «Современные образовательные технологии в детском саду».

- Уровень профессиональных компетенций педагогов будет соответствовать требованиям нормативных документов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Уровень развития профессиональных компетенций педагога зависит от различных свойств личности и характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению новых знаний и умений, обогащению деятельности.

Инновационные подходы к управлению методической работой с учетом приоритета создания комфортных эмоционально-психологических условий способствуют формированию у педагогов интереса к современным технологиям, выработке у них устойчивого педагогического мышления, повышают уровень качества организации воспитательного процесса и сплачивают коллектив. У педагогов значительно повышается мотивация к повышению квалификации, трансляции своего педагогического опыта на различных уровнях (муниципальном, региональном, всероссийском), участию в конкурсах различных уровней.

Данный проект может быть использован другими педагогами, как в полном объеме, так и парциально на разных уровнях образовательной системы.

Учитывая универсальность и цикличность, предполагается дальнейшая перспектива его развития и совершенствования.