ПРОЕКТ

по организации воспитательного процесса по профессиональному самоопределению воспитанников детского дома

Название проекта: «Система работы по профессиональному самоопределению детей в условиях детского дома».

Организаторы и исполнители проекта: специалисты службы постинтернатного сопровождения выпускников, заместитель директора по УВР, врач-педиатр, воспитатели, педагоги дополнительного образования, кладовщик мягкого инвентаря.

Целевая группа: воспитанники – будущие выпускники учреждения, учащиеся 9-х классов образовательных организаций.

Сроки реализации: бессрочно

Пояснительная записка:

Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни всегда была острой проблемой. Вчерашнему выпускнику детского дома необходимо привыкнуть не только к самостоятельному существованию, но и необходимо сделать правильный профессиональный выбор, который в дальнейшем и определит его жизнь.

Профессиональное самоопределение – процесс длительный, и чем раньше ребёнок начнёт знакомиться с миром профессий, способами их выбора, тем с большей вероятностью выберет себе профессию, отвечающую возможностям и запросам.

В условиях семейного воспитания это сделать проще. Семья позволяет ребёнку пройти определённый путь социализации, которая возможна через путь подражания поведению родителей, включение в систему контактов семьи, даёт ребёнку опыт совместного проживания, позволяющий ориентироваться на мнение другого. Всё это позволяет сформировать объективный «Я-образ».

В условиях же учреждения интернатного типа процесс социализации протекает с определенными трудностями, так как сама организация жизнеспособности воспитанников устроена таким образом, что у них формируется только одна позиция – позиция сироты. Эта роль реализуется ими в течение практически всей  жизни и удерживает в инфантильной иждивенческой позиции, блокирует проявление потенциальных возможностей.

Этот факт и обуславливает особенности работы по профессиональному самоопределению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо ориентировать воспитанников на работу, как основное жизнеопределяющее средство, приносящее не только материальное, но и моральное удовлетворение.

Цель: Способствовать формированию личных профессиональных планов у воспитанников детского дома, реалистического образа себя как работника.

Задачи:

- Дать представление о «Я – образе», как сосредоточении познавательных и    профессиональных интересов, интеллектуальных возможностей, склонностей, способностей и других профессионально важных качеств.

- Дать представление о многообразии мира профессий и труда.

- Оказывать помощь в выборе профессиональной образовательной организации.

- Развивать способность адаптироваться в реальных социально-экономических условиях.

Актуальность проекта:

Ориентирование на существующий в стране рынок труда определяет подходы к профессиональному самоопределению молодёжи. Следует понимать, что в условиях жёсткого рынка не все работники будут иметь постоянно оплачиваемую работу на протяжении всей трудовой жизни, тем более, связанную с одной и той же профессией, специальностью.

В связи с этим, каждому специалисту необходимо не только постоянно совершенствоваться в профессии, но и быть готовым к изменению вида профессиональной деятельности, проявлять экономическую активность, уметь самореализовываться в иной профессиональной плоскости.

Рынок влечёт за собой такие явления, как безработица, формирование разных хозяйственных структур (частных и государственных), переподготовку и перемещение значительных масс людей (вахтовый метод работы).

Вместе с тем, в силу ряда объективных и субъективных причин, молодые люди оказываются недостаточно подготовлеными к новым требованиям социально-экономической и кадровой ситуации.

Проводимая диагностика воспитанников учреждения показала, что они имеют устойчивые интересы к профессиональной деятельности, однако не владеют способами изучения своих индивидуальных возможностей и не всегда соответствуют избираемой ими профессии.

Зачастую из-за незнания правил выбора профессии, ориентировки на внешние признаки,  избираемая профессия не соответствует их интересам, склонностям, возможностям, внутренним убеждениями, что влечёт за собой определённые разочарования.

Рынок труда и конкуренция на нём предполагает, что каждому, входящему во взрослую жизнь молодому человеку необходимо постигнуть свои личностные особенности: темперамента, нервной системы, здоровья, интеллекта, волевой сферы и т.п., чтобы научиться не только правильно выбрать профессию, но и выгодно предложить свою кандидатуру работодателю.

Краткое содержание проекта:

| № п/п | Содержание деятельности | Срок исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Организационно-информационная работа |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление планов работы | сентябрь текущего года | служба постинтернатного сопровождения выпускников | утверждение на педагогическом совете учреждения |
| 1.2. | Оформление стенда профориентационной работы | сентябрь текущего года | служба постинтернатного сопровождения выпускников | ежеквартальное обновление |
| 1.3. | Изготовление информационных листков, буклетов по профориентационной работе | в течение сроков реализации проекта | служба постинтернатного сопровождения выпускников |  |
| 1.4. | Размещение информации о ходе профориентационной работе на сайте детского дома | в течение сроков реализации проекта | служба постинтернатного сопровождения выпускников |  |
| 2.Работа с педагогическими кадрами |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в педагогических советах, методических объединениях, совещаниях различного уровня, затрагивающих вопросы организации и реализации профориентационной работы | в течение сроков реализации проекта | служба постинтернатного сопровождения выпускников | в соответствии с планами работы учреждения, планами работы других организаций |
| 2.2. | Пополнение банка методических разработок службы по профориентации | в течение сроков реализации проекта | служба постинтернатного сопровождения выпускников |  |
| 2.3. | Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профориентации для: - педагогов; - воспитанников; - родственников воспитаннико | в течение сроков реализации проекта | служба постинтернатного сопровождения выпускников | по запросам |
| 3.Работа с детьми через урочную и внеурочную деятельность |  |  |  |  |
| 3.1. | «Я-образ» и профессия |  |  |  |
| 3.1.1. | «Кто я? Какой я?» | сентябрь | служба постинтернатного сопровождения выпускников | Изучение внутреннего мира человека и возможностей его познания |
| 3.1.2. | «Хочу» и «Могу» | октябрь | служба постинтернатного сопровождения выпускников | Секреты выбора профессии (интересы, возможности, склонности при выборе профессии) |
| 3.1.3. | «Будь здоров!» | ноябрь | служба постинтернатного сопровождения выпускников, врач-педиатр учреждения | Профессиональная карьера и здоровье |
| 3.1.4. | «Узнай себя» (темперамент, воля) | декабрь | служба постинтернатного сопровождения выпускников | Интеллектуальные способности и успешность в профессии |
| 3.2. | Мир профессий и труда |  |  |  |
| 3.2.1. | Все работы хороши – выбирай на вкус! | январь | служба постинтернатного сопровождения выпускников с приглашением лиц- представителей профессий | Многообразие мира профессий |
| 3.2.2. | Для чего нужно трудиться? | февраль | служба постинтернатного сопровождения выпускников с приглашением лиц- представителей профессий | Содержание и характер труда |
| 3.2.3. | «Я – ученик» | март | служба постинтернатного сопровождения выпускников с приглашением представителей общеобразовательных организаций | Значение образования при выборе профессии |
| 3.2.4. | «Куда пойти учиться?» | апрель | служба постинтернатного сопровождения выпускников с приглашением представителей образовательных организаций, специалистов ЦЗН | Многообразие профессиональных образовательных организаций края |
| 3.2.5. | «Как найти работу?» | май | служба постинтернатного сопровождения выпускников с приглашением представителей ЦЗН | Рынок труда и его требования к профессионалу, основные способы поиска работы |
| 3.3. | Проведение экскурсий | в течение сроков реализации проекта | служба постинтернатного сопровождения выпускников, воспитатели | в рамках планов воспитательной работы воспитателей, по актуальным запросам воспитанников |
| 3.4. | Проведение профессиональных проб | в течение сроков реализации проекта | воспитатели, повара, кладовщик мягкого инвентаря, педагоги дополнительного образования | в рамках планов воспитательной работы педагогов |
| 3.5. | Участие: - ярмарках профессий, проводимых КГКУ ЦЗН; - днях открытых дверей, проводимых профессиональными образовательными организациями; - в воспитательных мероприятиях, профориентационного содержания, проводимых общеобразовательными организациями муниципального района | в течение сроков реализации проекта в течение сроков реализации проекта в течение сроков реализации проекта | служба постинтернатного сопровождения выпускников служба постинтернатного сопровождения выпускников служба постинтернатного сопровождения выпускников | в рамках плана работы ЦЗН в рамках планов воспитательной работы профессиональных образовательных организаций края в рамках планов воспитательной работы общеобразовательных организаций края |
| 4. Аналитическое направление: |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение профориентационных карт воспитанников | в течение сроков реализации проекта | служба постинтернатного сопровождения выпускников | по результатам реализации проекта |
| 4.2. | Проведение мониторинга готовности к получению профессионального образования | Сентябрь, май | служба постинтернатного сопровождения выпускников | по результатам реализации проекта |
| 4.3. | Анализ работы по профориентации за учебный год | июнь | служба постинтернатного сопровождения выпускников |  |

Педагогическая обоснованность построения проекта и соответствие содержания, методов, форм организации и характера деятельности его целям и задачам:

Система работы по профессиональному самоопределению детей в условиях детского дома предполагает работу с детьми теоретического и практического направления.

Теоретическая часть содержит психологическую составляющую изучения «Я-образа», мира труда и профессий, практическая – проведение различных экскурсий, встреч, профессиональных проб.

В ходе изучения блока «Я-образ» воспитанники получают представление о богатстве внутреннего мира человека, учатся «секретам» выбора профессии, которая представляется с точки зрения трёх аспектов:

- «хочу» (профессиональные намерения);

- «могу» (возможности личности);

- «надо» (социальные запросы, проблемы трудовой деятельности).

Так же воспитанники получают представление о связи профессиональной карьеры и здоровья, влияния темперамента, воли, интеллектуальных способностей на успешность в профессии.

Сформированность  «Я-образа» обеспечивает воспитаннику возможность адекватно соотнести свои личные качества с требованиями различных профессий.

Изучение «Я-образа» осуществляется параллельно с проведением различного рода экскурсий и выполнением профессиональных проб, моделирующих профессиональную деятельность.

Изучение мира профессий и труда включает в себя ряд мероприятий, направленных на расширение знаний воспитанников о наиболее известных и востребованных профессиях, развитию способности анализа профессиональной деятельности и достигается за счёт предоставления им различного рода информации в этой области.

Кроме этого, идёт работа над пониманием признаков, характеристик профессий, образующих классификацию:

- «человек – человек»,

- «человек-техника»,

-«человек-природа»,

- «человек-знаковая система»,

- «человек – художественный образ».

Особое внимание в проекте уделяется связи с общеобразовательными организациями, получению основного общего/ полного образования как ступени к получению профессионального образования, а также знакомству с профессиональными образовательными организациями края.

В рамках развития ориентации на рынке труда проект предполагает обучение воспитанников современным методам поиска работы, ориентированных на общепринятые требования работодателей к работнику.

В целях реализации проекта используем разнообразные методы и формы обучения.

Учитывая тот факт, что проект в целом ориентирован на освоение воспитанниками нового специфического типа знания – знания о самих себе одним из основных методов, направленных на реализацию этой задачи считаем психологическую диагностику, которая предполагает использование ряда методик, обеспечивающих возможность получения каждым воспитанником информации о своих индивидуальных психологических качествах (поведенческие проявления, интересы, склонности, присущие личности, характерологические особенности, сформированность интеллектуальных показателей, коммуникативная сфера и.т.п.)

Помимо диагностики используем и иные методы, приёмы, средства:

- беседу (при проведении занятий опираемся на жизненный опыт воспитанников);

- рассказ, объяснение;

- наглядность (таблицы, схемы, рисунки, фотографии);

- технические средства (проектор, компьютер с выходом в сеть Интернет);

- метод решения проблемных ситуаций;

- наблюдение (в процессе проведения экскурсий на предприятия, в училища, организации, при организации трудовой деятельности);

- экскурсии (наглядное ознакомление воспитанников с миром труда, системой профессионального образования);

- профессиональные пробы (практическая деятельность, позволяющая как бы «примерить на себя» различные виды профессиональной деятельности);

- профконсультации (индивидуальные и групповые по актуальным запросам воспитанников);

- практическая работа (ведение дневника наблюдений воспитанниками).

Критерии оценки результативности воспитательной деятельности, методов контроля и управления воспитательным процессом:

- Оформление профориентационных карт воспитанников.

- Проведение входящей/исходящей диагностик воспитанников.

- Мониторинг результатов поступления воспитанников в профессиональные образовательные организации края.

- Отчёты на педагогических советах, методических объединениях по вопросам организации и реализации профориентационной работы.

_________________