Яковенко Лариса Витальевна,

учитель математики,

высшая квалификационная категория,

МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С. С. Каримовой»

Дорожная карта образовательного проекта

«Дайджест профессий»

педагогической команды  «МЕТОДИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГиЯ» в 2023-2024 уч.г.

Аннотация: в статье представлена дорожная карта образовательного проекта педагогической команды в рамках гимназического Метотурнира. В системе российского образования использование метода проектов получило широкое распространение. Этот метод позволяет более эффективно повышать профессиональный уровень педагогической деятельности.

«Самое главное в работе учителя – терпение и понимание!»

Главной  целью совершенствования современного образования является повышение качества. Для достижения поставленной задачи необходимо повышать  престиж профессии учителя, выявлять и распространять передовой опыт. В решении этих вопросов большую роль играют конкурсы педагогического мастерства. Принимая участие в конкурсах,  учитель получает возможность транслировать свои педагогические идеи и достижения, расширять пространство активного педагогического общения.

В МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С. С. Каримовой» в течение 2023-2024 учебного года проводится Метотурнир.

Для проведения Метотурнира формируются команды из числа педагогов MOУ Гимназия №1. В каждой команде находятся педагоги разных предметных линий. Команда определяет участие каждого педагога в конкурсных заданиях. Одним из конкурсных заданий является создание образовательного проекта, который разрабатывается и реализуется совместно с учащимися гимназии в течение учебного года. Тема нашего педагогического проекта «Дайджест профессий».

В этой статье я представляю дорожную карту этого проекта.

Дорожная карта проекта «Дайджест профессий»

Дорожная карта

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| - Определение темы проекта, постановка целей и задач. | Сентябрь 2023 | Вся группа Федотова Е.О. Ерофеева О.Г. Позёмнова Е.Е. Мельник Н.П. Квитка И.М. Яковенко Л.В. Матросова Л.С. Березовская М.М. |
| - Составление анкеты для учеников и педагогов. Проведение опроса. | Сентябрь 2023 | Федотова Е.О. Ерофеева О.Г. Позёмнова Е.Е. Мельник Н.П. Квитка И.М. Яковенко Л.В. |
| - Составление плана, разработка дорожной карты проекта. Работа с референсами. | Октябрь 2023 | Вся группа Федотова Е.О. Ерофеева О.Г. Позёмнова Е.Е. Мельник Н.П. Квитка И.М. Яковенко Л.В. Матросова Л.С. Березовская М.М. |
| - Работа с различными источниками информации: подбор литературы, анализ и изучение Интернет-ресурсов. | Октябрь 2023 | Вся группа Федотова Е.О. Ерофеева О.Г. Позёмнова Е.Е. Мельник Н.П. Квитка И.М. Яковенко Л.В. Матросова Л.С. Березовская М.М. |
| - Модуль «Начальная школа». | Ноябрь 2023 | Позёмнова Е.Е. |
| - Модуль «Основная школа». | Ноябрь 2023 | Федотова Е.О. Ерофеева О.Г. |
| - Модуль «Старшая школа». | Декабрь 2023 | Федотова Е.О. |
| - Разработка программы курса внеурочной деятельности «Азбука профессий» (1-4 кл.) | Январь 2024 | Позёмнова Е.Е. Матросова Л.С. |
| - Разработка программы курса «Атлас профессий» (5-9 кл.) | Январь 2024 | Ерофеева О.Г. |
| - Разработка программы курса «Таланты будущего» (10-11 кл.) | Январь 2024 | Квитка И.М. Березовская М.М. |
| - Разработка курса внеурочной деятельности «Творческие лаборатории. Мир удивительных профессий». | Февраль 2024 | Березовская М.М. Квитка И.М. |
| - Оформление проекта, дизайн. | Апрель-май 2024 | Квитка И.М. |
| - Разработка информационного буклета «Дайджест профессий». | Апрель 2024 | Ерофеева О.Г. |
| - Публикация проекта. | Май 2024 | Квитка И.М. Ерофеева О.Г. |
| - Защита проекта. | Май 2024 | Вся группа Федотова Е.О. Ерофеева О.Г. Позёмнова Е.Е. Мельник Н.П. Квитка И.М. Яковенко Л.В. Матросова Л.С. Березовская М.М. |