Министерство образования и науки

Республики Саха (Якутия)

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)

«Южно-Якутский технологический колледж»

Методическая разработка практического занятия

на тему «Определение потребности во временных зданиях на строительной площадке»

Специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

МДК.01.02  Проект производства работ

Разработчик:

Шудра Людмила Николаевна,

преподаватель высшей категории

г. Нерюнгри 2018

Описаны  правила  размещения временных зданий на строительной площадке. Представлены рекомендации по расчету и подбору временных зданий. Для  студентов  образовательных  учреждений среднего профессионального  образования, обучающихся по специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Методические указания

Временные здания необходимы для нормальной работы на стройплощадке, а так же для хозяйственно-бытовых нужд.

По своему назначению временные здания подразделяются на:

- производственные;

- административные;

- складские;

- санитарно-бытовые.

К числу зданий производственного назначения на стройплощадке относятся мастерские, бетоносмесительные и арматурные установки, опалубочные и растворные узлы, установки для разогрева битума, трансформаторные подстанции.

Административные здания временного типа – конторские помещения (прорабская), проходные, помещения охраны, диспетчерская.

Санитарно-бытовые здания – гардеробные, душевые, туалет, помещения для сушки одежды, помещения для обогрева рабочих, помещения для отдыха и приема пищи, медпункт, столовая и другие.

Временные здания  обычно размещаются на территории, не предназначенной  под застройку до конца строительства, вне опасной зоны работы крана. Расстояние между временными зданиями должно быть не менее 2,5 м.

Площади и количество временных зданий рассчитывается исходя из максимального количества работающих в смену и среднего числа работников в наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих определяется по календарному графику.

Удельный вес различных категорий работающих принимается в процентных соотношениях:

- численность рабочих, занятых на СМР, принимается равной Nmax  из оптимизированного графика движения трудовых ресурсов;

- численность ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала (МОП) по табл. 3. К ИТР относятся мастера, прорабы, диспетчеры, инженер по ТБ, к служащим – медработники, кухонные работники.

Исходя из нормативов площадей (табл. 4) подбираются тип и размеры зданий по справочным данным (табл. 5). Следует учитывать, что административные здания рассчитываются по количеству ИТР, санитарно-бытовые – по количеству рабочих. Расчет временных зданий сводится в таблицу.

Площади гардеробных и сушилок рассчитывают на общее число рабочих, занятых в различные периоды строительства. При этом необходимо учитывать раздельные помещения для мужчин (70%) и женщин (30%), составляющих соответственно 70% и 30% численности работающих.

На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной смене до 60 чел. дополнительно  должны быть предусмотрены: гардеробные с умывальными; душевые с сушилками; помещения для согревания, отдыха и приема пищи; прорабская; туалет; навес для отдыха, место для курения; устройство для мытья обуви; щит пожаротушения.

На объекте с числом  работающих более 60 человек дополнительно должны быть устроены помещения для столовой и личной гигиены женщин (если общее количество работающих женщин превышает 15 чел.). При количестве работающих 300…800 чел. должен быть организован фельдшерский пункт, при количестве работающих более 800 - врачебный.

По результатам расчета с учетом перечня инвентарных зданий (таблица 4) подбирают конкретные временные здания, ориентируясь на следующие рекомендации. В зданиях сборно-разборного типа размещают производственные, складские, административно-хозяйственные помещения, столовые. В зданиях контейнерного типа можно размещать административные, санитарно-бытовые помещения.

Подбор производят так, чтобы площадь принятого здания не отличалась от расчётной более чем на 5% (±).

При подборе зданий, возможно, их совмещение, исходя из следующих рекомендаций:

- умывальных с гардеробом; умывальных с душевыми, гардеробных с сушилкой, помещений для отдыха с помещениями для обогрева; красный уголок с помещением для приёма пищи,  конторы с диспетчерской;

- согласно санитарным нормам не допускается совмещение с другими помещениями уборных;

- при количестве работающих 300 – 800 человек должен быть предусмотрен медпункт, располагающийся в одном блоке с бытовым помещениями и обеспеченный подъездом для автомобильного транспорта.

При размещении временных зданий должны учитываться следующие требования:

- места расположения временных зданий должны обеспечивать безопасность и удобные подходы для пользующихся ими работников;

- временные здания не должны мешать строительству объектов в течение всего расчётного периода;

- место расположения зданий должно обеспечить минимальные затраты на подключение к инженерным коммуникациям;

- должна быть обеспечена максимальная блокировка зданий по функционально-технологическим группам.

Блокировка зданий позволяет сократить затраты на подключение к коммуникациям и эксплуатационные затраты. Блокировка зданий должна обеспечить наиболее благоприятные условия от зданий до таких установок должно быть не менее 50 м с учётом «розы ветров»  (располагаются с подветренной стороны).

Задание. Рассчитать и подобрать временные здания. Необходимо подобрать временные здания контейнерного передвижного типа, представляющего объемно-пространственную конструкцию каркасно-панельного типа по исходным данным (таблица 1)

Таблица 1. Исходные данные практической задачи по вариантам

| Номер варианта | Максимальная численность рабочих в сутки по календарному графику | Наименование строящегося здания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | Промпредприятие за городом |
| 2 | 70 | Детский сад |
| 3 | 65 | Общежитие |
| 4 | 85 | Птицефабрика |
| 5 | 95 | Обогатительная фабрика |
| 6 | 60 | Жилой дом |
| 7 | 50 | Зернохранилище |
| 8 | 45 | Котельная |
| 9 | 40 | Больница |
| 10 | 55 | Гостиница |
| 11 | 35 | Сельский клуб |
| 12 | 73 | Автотранспортное предприятие |
| 13 | 75 | Жилой дом |
| 14 | 53 | Кинотеатр |
| 15 | 82 | Промпредприятие |
| 16 | 62 | Жилой дом |
| 17 | 67 | Общежитие |
| 18 | 88 | Птицефабрика |
| 19 | 49 | Котельная |
| 20 | 84 | Школа |

Алгоритм выполнения задачи

1.Определяется численность ИТР, служащих и МОП по процентному соотношению от максимального количества рабочих в смену и назначения строящегося здания по приложению 1 таблице 3:

Nитр = Nраб× % :100;

Nслуж = Nраб× % :100;

Nмоп = Nраб× % :100;

2. Общая численность работающих определяется по формуле:

Nобщ  = (Nраб  + Nитр  + Nслуж + Nмоп),

где Nобщ  - общая численность работающих на строительной площадке,

Nраб  –  численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности рабочих календарного плана или сетевого графика,

Nитр – численность инженерно-технических работников (ИТР),

Nслуж – численность служащих,

Nмоп  –  численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны.

3. Определяется расчетная численность работающих на стройплощадке

Nрасч  = Nобщ × k,

где k  –  коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных обязанностей, принимаемый 1,05-1,06.

4. Определяется расчетная площадь конкретно по каждому временному зданию, необходимому для нужд рабочих, ИТР, служащих и МОП, результаты записываются в таблицу – Ведомость временных зданий.

Sр = Nраcч×f

где  Nраcч - расчетное количество работающих на строительной площадке,

f – нормативный показатель площади по табл. 4 для соответствующего временного здания.

5. Подбирается необходимое временное здание соответствующей площади по табл. 5. Данные записываются в таблицу 2 – Номенклатура и расчет площади временных зданий

Пример решения типовой задачи

Дано: Максимальная численность рабочих в сутки по календарному графику составляет 84 человека. Строящееся здание жилищно-гражданское – школа.

Требуется: подобрать временные здания для всех работающих на стройплощадке.

Решение. Рассчитывается максимальное количество работающих в сутки на стройплощатке по категориям

Nраб = 84 чел.  Nитр =84×8 : 100 = 6,72; принимается 7 чел.

Nслуж =84×5 : 100 ≈ 4 чел.

Nмоп =84×2 : 100 ≈ 2 чел.

Определяется общая численность работающих в сутки на стройплощадке

Nобщ  = 84+7+4+2 = 97 чел

Расчетное количество работающих на стройплощадке составит

Nрасч = 97×1,05 ≈ 102 чел.

Подбирается необходимое временное здание соответствующей площади по табл.5. Данные записываются в таблицу 2 – Номенклатура и расчет площади временных зданий

Таблица 2. Номенклатура и расчет площади временных зданий

| Временные здания | Количество работающих, чел. | Количество пользующихся данным помещением, % | Площадь помещения, м2 |  | Принимаемая площадь, м2 | Размеры здания, м | Количество | Тип временного здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На одного работающего, f | Общая, Sр |  |  |  |  |
| Служебные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прорабская |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Медпункт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладовая объектная |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Строительная лаборатория |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Санитарно - бытовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гардеробная муж. |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Душевая муж |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Умывальная муж. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Гардеробная жен. |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Душевая жен. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Умывальная жен. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Помещение для личной гигиены женщин (на 100 чел.) |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |
| Туалет с умывальной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мужчины 0,7 Nрасч |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Женщины 0,3 Nрасч |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Сушильная |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Помещение для обогрева и отдыха |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Столовая |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Таблица 3. Соотношение категорий работающих, % в зависимости от вида строительства

| Вид строительства | Категории работающих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочие | ИТР | Служащие | МОП |
| Промышленное | 83,9 | 11,0 | 3,0 | 2,1 |
| Промышленное в условиях города | 79 | 13 | 4 | 4 |
| Жилищно-гражданское | 85 | 8 | 5 | 2 |
| Сельскохозяйственное | 83 | 13 | 3 | 1 |
| Линейное | 81,3 | 13,6 | 3,4 | 1,7 |
| Транспортное | 83,3 | 9,1 | 6,2 | 1,4 |
| Инженерные коммуникации и сооружения в условиях города | 84 | 12 | 3 | 1 |

Таблица 4. Показатели для определения площадей временных зданий

Примечание: Помещение для приема пищи должно быть не менее 12 м2

Таблица 5 - Номенклатура типовых проектов временных инвентарных зданий

| Номер типового проекта | Функциональное назначение здания | Конструктивное решение | Размеры в плане, м | Полезная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Административные |  |  |  |
| 420-01-3 | Контора на 3 рабочих места | Передвижной тип | 2,7*9 | 22,0 |
| 31315 | Контора мастера | Контейнер | 6,7*3,0 | 18,0 |
| 420-04-46 | Контора на 27 мест | Контейнер | 6,9*12,0 | 74,5 |
| 420-04-47 | Контора мастера с кладовой | Контейнер | 6,0*6,9 | 37,0 |
| 420-06-4 | Контора мастера с кладовой | Сборно-разборный тип | 12,0*24,0 | 256,0 |
| 420-06-3 | Контора мастера с кладовой | Сборно-разборный тип | 6,0*6,9 | 37,0 |
| 420-04-11 | Диспетчерская с проходной | Контейнер | 6,0*6,9 | 36,5 |
| 420-04-30 | Диспетчерская | Контейнер | 2,7*6,0 | 14,6 |
| 420-04-31 | Диспетчерская | Контейнер | 2,7*3,0 | 7,4 |
| 420-01-7 | Красный уголок | Передвижной тип | 2,7*9,0 | 22,0 |
| 5055-14 | Красный уголок | Контейнер | 12,5*7,5 | 89,9 |
|  | Санитарно-бытовые |  |  |  |
| 420-01-4 | Гардеробная с душевой на 6 чел. | Передвижной тип | 2,7*6,0 | 14,5 |
| 420-01-6 | То же на 10 чел. | Контейнер | 2,7*9,0 | 21,5 |
| 420-01-8 | То же на 20 чел. | Контейнер | 2,7*18,0 | 43,7 |
| 420-01-10 | То же на 30 чел. | Контейнер | 2,7*27,0 | 65,6 |
| 1129-К | Гардеробная | Контейнер | 6,4*3,1 | 17,8 |
| ГК-10 | Гардеробная | Контейнер | 10,0*3,2 | 28,0 |
| 420-04-36 | Умывальная | Контейнер | 2,7*3,0 | 8,1 |
| 420-04-23 | Туалет на 4 места | Контейнер | 2,7*6,0 | 14,4 |
| 5055-7-2 | Туалет на 1 место | Контейнер | 1,3*2,1 | 1,4 |
| 420-04-24 | Туалет на 6 мест | Контейнер | 2,7*9,0 | 21,5 |
| 5055-27А | Туалет на 8 мест | Контейнер | 7,5*3,1 | 20,5 |
| 420-04-9 | Помещение для обогрева и сушки одежды | Контейнер | 2,7*6,0 | 14,5 |
| 420-04-10 | То же | Контейнер | 2,7*12,0 | 29,5 |
| Э420-01 | То же | Контейнер | 3,8*2,1 | 7,9 |
| 5055-21 | То же | Сборно-разборный тип | 39,8*7,5 | 280,0 |
| 420-04-34 | Столовая на 20 мест | - // - | 6,8*18,0 | 112,0 |
| 420-04-33 | Столовая на 10 мест | Сборно-разборный тип | 2,7*12 | 32,4 |
| ИЗКТС | Столовая на 50 мест | - // - | 24,0*11,4 | 257,6 |
| 420-06-6 | Столовая на 100 мест | - // - | 18,0*30,0 | 508,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГОССС | Столовая (буфет) | Контейнер | 9,0*3,0 | 24,0 |
| 420-04-37 | Медпункт по обслуживанию 270 чел. | - // - | 4,0*6,9 | 24,8 |
| 420-04-38 | То же на 400 чел. | - // - | 6,0*6,9 | 37,2 |
|  | Производственные |  |  |  |
| 420-21-4 | Лаборатория строительная | Контейнер | 6,0*3,0 | 16,0 |
| 5055-5 | Мастерская ремонтная | - // - | 7,5*3,1 | 21,0 |
|  | Складские |  |  |  |
| 1129-К | Кладовая материальная | Контейнер | 6,4*3,1 | 17,8 |
| МИРП-1 | Кладовая инструментальная | - // - | 7,7*2,8 | 25,0 |
| 420-04-6 | Кладовая материальная | - // - | 6,0*11,0 | 62,2 |
| 420-06-37 | Материальный склад | Сборно-разборный тип | 12,0*48,0 | 524,2 |
| 420-06-54 | То же | - // - | 12,0*24,0 | 262,0 |
| 420-06-55 | То же | - // - | 12,0*12,0 | 131,0 |
| 420-06-56 | То же | - // - | 6,0*6,0 | 32,7 |
| 420-06-36 | Навес | - // - | 12,0*42,0 | 458,5 |
| 420-06-34 | То же | - // - | 12,0*18,0 | 196,5 |
| 420-06-33 | То же | - // - | 12,0*12,0 | 132,0 |
| 420-06-32 | То же | - // - | 6,0*12,0 | 65,5 |

Список литературы

1. Дикман Л.Г. Организация строительного производства: учебник для ВПО: М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. - 608 с

2. Кирнев А.Д. Организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие: Ростов н/Д «Феникс», 2006. - 672 с.

3. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для СПО.-М.: «Академия», 2010. - 528 с.

4. СП 48.13330.2011 Организация строительства: М. Минрегион России, 2010. – 25 с.

5. Строительный генеральный план: учебное пособие: под ред. А.В.Ефремова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – 364 с.