КАРТА ПРОЕКТА

| Номинация конкурса | «Общественно-образовательный проект «Ямальские молодёжные инициативы»; районный конкурс «Будущее Красноселькупского района» |
| --- | --- |

| Наименование проекта | Социальная выездная программа для ветеранов труда и неработающих пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья «Доброе сердце» |
| --- | --- |

| Руководитель проекта | Жукова Анна Михайловна, Киданова Татьяна Алексеевна, Вильданова Ирина Львовна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 629380, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул.Энтузиастов 1. |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 89091971086, 89519868428 |
|  | Городской (с кодом) и мобильные телефоны |
|  | Vildanova.IL@yandex.rub |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | https://infourok.ru/user/vildanova-irina-lvovna |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | http://kcdod.org |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |

| География проекта | c. Красноселькуп |
| --- | --- |
|  | Перечислять все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | Ноябрь-декабрь |
| --- | --- |
|  | Продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 1ноября 2017 года |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 27 декабря 2017 года |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| Финансирование | 45000 |
| --- | --- |
|  | Запрашиваема сумма (в рублях) |
|  | 40000 |
|  | Имеющаяся сумма (в рублях) |
|  | 85000 |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

Руководитель проекта                                 ____________________________

Подпись

Дата___________________

Описание проекта

| Названия проекта | «Доброе сердце» |
| --- | --- |

| - Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) | Реализация социального проекта вызвана необходимостью проведения праздничного мероприятия для ветеранов труда и неработающих пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья. В нашем поселке уже 11 лет существует фольклорный коллектив «Мангазея», участниками коллектива уже не первый год проводятся спектакли, направленные на возрождение народных традиций, но, к сожалению, не все категории людей способны посещать подобные мероприятия. Неоднократно посещая пенсионеров с акциями на дому, мы сталкивались с проблемой одиночества пенсионеров данной категории. Неоднократно от них поступала просьба: посидеть и поговорить, спеть песни. Поэтому руководителями и участниками фольклорного коллектива было решено для людей данной категории, разработать социально-выездную программу, для проведения акций в течение всего года. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект (не более 1 страницы) | Не вся молодежь Красноселькупского района вовлечена в волонтерскую деятельность. Для привлечения инициативных молодых людей к данной деятельности, нами была продумана интересная форма работы как: социально-выездные программы для ветеранов труда и неработающих пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья с привлечением участников фольклорного коллектива «Мангазея» и заинтересованной молодежи. |
| --- | --- |
| 2.1. Актуальность проекта для молодёжи | Данный проект является одной из наиболее эффективной формой работы с пенсионерами данной категории, на основе социально-культурной анимации осуществляемой выездными командами на дому. Данная роль социально-культурной анимации – установить связь между пожилыми людьми и молодым поколением и сделать их факторами развития друг друга. С помощью проекта Социальная выездная программа для ветеранов труда и неработающих пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья «Доброе сердце», мы хотим не просто провести разовую акцию для ветеранов труда и неработающих пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья, а осуществить постоянную работу, в течение года, по проведению анимационных мероприятий на дому для социализации людей данной категории. |
| 2.2. Соответствие проекта Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р (не более 1 страницы) | Включение пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья в социокультурную жизнь общества становится первоочередной задачей государства. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О государственной социальной помощи", Федеральный закон от 23.12.2013 №442 «Об основах социального обслуживания» (изменения от 21.07.2017) и Закон ЯНАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» № 62-ЗАО от 03.11.2006 сформировали новый взгляд на решение проблем инвалидности, где основной упор был сделан на реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья. На территории ЯНАО и Красноселькупского района так же действует региональная программа «Доступная среда на 2014 – 2020 годы» |

| 3.Основные целевые группы, на которые направлен проект | В проекте задействовано: - 3 группы волонтеров из участников фольклорного коллектива «Мангазея» в количестве 5 человек. Общее число привлеченных – 15 человек. |
| --- | --- |

| 4.Основные цели и задачи проекта | Цели: Привлечение Красноселькупской молодежи от 14-18 лет к волонтерской деятельности через организацию социально-выездных программ для ветеранов труда и неработающих пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья «Доброе сердце» в селе Красноселькуп. Задачи: - Формирование общественного мнения - Создание волонтерских групп для реализации проекта. 3) Организация и проведение социально-выездной программы для ветеранов с ограниченными возможностями «Доброе сердце» 4) Подведение итогов, разработка плана проведения подобных мероприятий на год. |
| --- | --- |

5. Календарный план реализации проекта (этапы): (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Формирование общественного мнения | С 1 ноября 2017 года по 10 декабря 2017 года |
|  | 2) Создание волонтерских групп для реализации проекта. | С 10 по15 декабря 2017 года |
|  | 3) Организация и проведение социально-выездной программы для ветеранов с ограниченными возможностями «Доброе сердце» | С 15 по 22 декабря 2017 года |
|  | 4) Подведение итогов. Разработка плана проведения подобных мероприятий на год. | С 23 декабря по 27 декабря 2017 года |

| 6. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | Сформировать из коллектива «Мангазея» 3 выездные группы, в количестве 5 человек. Общее число привлеченных волонтеров – 15 человек. Охват проектом: 15 ветеранов: 1-ветран войны, 1- афганец, 2-дети войны, 7-инвалиды, 1-блокадница |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Реализация данного проекта позволит: - регулярные «выездные рейды» 5 раз в год по значимым праздникам (Новый год, День матери, 8 марта, День пожилого человека, 23 февраля) малыми группами; - вовлечение молодежи с. Красноселькуп в волонтерскую деятельность и изменение отношения молодежи к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. - Приобретение опыта работы волонтеров с пожилыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. - привлечение внимания населения к социальным проблемам негативного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья; - привлечение внимания органов местного самоуправления к социальным инициативам молодежи и оказание поддержки в их осуществлении; - публикация статей участников детского движения в районном и областном печатных изданиях, на сайтах в интернете; - участие в конкурсах различного уровня. |

| 7. Резюме основных исполнителей проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жукова Анна Михайловна | Руководитель проекта | Реализация социального проекта для детей инвалидов и детей из социальных семей «Подарок»; Является руководителем фольклорного коллектива «Мангазея»; Участвовала в выездных анимационных программах и концертах в Доме милосердия. |
| Киданова Татьяна Алексеевна | Организатор волонтерских групп | Реализация социального проекта для детей инвалидов и детей из социальных семей «Подарок»; Участвовала в проведении выездных анимационных программ для детей инвалидов и детей из социальных семей; Участвовала в проведении анимационных программ для детей-именинников; Работа вожатой в каникулярной школе «Лидер» |
| Вильданова Ирина Львовна | Руководитель фольклорного коллектива «Мангазея», руководитель волонтерских групп | Реализация социального проекта для детей инвалидов и детей из социальных семей «Подарок»; Реализация социального проекта по охране и защите обелисков погибших в ВОВ «Обелиск»; Реализация социального проекта по созданию профилактической детской газеты «Азбука безопасности»; Является руководителем фольклорного коллектива «Мангазея»; Участвовала в выездных анимационных программах и концертах в Доме милосердия |
| Мельникова Анна Витальевна | Главный программист | Реализация социального проекта для детей инвалидов и детей из социальных семей «Подарок»; Участвовала в проведении выездных анимационных программ для детей инвалидов и детей из социальных семей; Участвовала в проведении анимационных программ для детей-именинников; Работа вожатой в каникулярной школе «Лидер» |

8. Информация об организациях, участвующих в финансированиях в финансировании проекта (укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта)

МУДО «КЦ ДОД» -50% финансирования (предоставление транспортного средства, актеров, декораций, костюмов, музыкальных инструментов, реквизитов и т. д.)

9. Дальнейшая реализация проекта (укажите источники финансирования проекта после окончания средства гранта – если планируется)

Участие в районных грантах, поиск партнеров. Совместная работа с Советом ветеранов Красноселькупского района.

10. Мультипликативность: подробная информация о проекте будет размещена на следующих сайтах: http://kcdod.org – сайт МУ ДО «КЦДОД» http://uoks.ru – сайт УО МО Красноселькупский район https://infourok.ru/user/vildanova-irina-lvovna - Всероссийский сайт Вильдановой И. Л. Руководителя детского движения "СОКОЛ" https://www.maam.ru/users/797700 - Международный образовательный портал Маам https://edugalaxy.intel.ru - «Образовательная галактика Intel» zavuch.ru – Всероссийский сайт ЗАВУЧ.ИНФО http://zhurnalpoznanie.ru – Всероссийский педагогический журнал "ПОЗНАНИЕ"

В случае успешной реализации проекта планируется: - Серия публикаций в газете «Северный край» - Отчет о проекте на сайте МУДО «КЦДО», РУО - Участие в конкурсах детской анимации.

11. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы. Включаются только запрашиваемые средства гранта)

1. Женский фольклорный костюм Сибири - 37000 2. Лапти (37-43 размер) – 5000 3.Приобретение подарочных сувениров - 3000 Итого: 45000

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение женского фольклорного костюма народов Сибири | 18500 | 2 шт | 37000 |
| 2. | Приобретение лаптей | 500 | 10 шт | 5000 |
| 3. | Приобретение новогодних сувениров | 200 | 15 шт | 3000 |
|  | Итого: |  |  | 45000 |

12. Приложения

Список приложений: - Рекламная визитка - Сценарий анимационной программы на сайте: https://infourok.ru/user/vildanova-irina-lvovna - Фотографии - Личное портфолио руководителя https://infourok.ru/user/vildanova-irina-lvovna

Руководитель проекта ______________________________________________

Подпись

Дата _________________________