I.Паспорт проекта.

| Наименование проекта | «Особый ребёнок» |
| --- | --- |
| Основания для разработки проекта | - Конституция РФ; - Конвенция о правах ребёнка (статья 13 (п. 1, 27, 29, 31). - Закон РФ от 21.12.2012 "Об образовании" №273-ФЗ. - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (24 июля 1998г. N 124-ФЗ) - Национальная Образовательная инициатива "Наша новая школа" - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Редакция от 29.12.2015. - Приказ Минобрнауки России от 6.05.2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий». - Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения. - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009г) - Устав ОУ. |
| Разработчики | Педагогическое сообщество МБОУ СОШ №26 города Сургута Тюменской области |
| Цель проекта | Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка психолого-педагогических, социальных условий для комфортной интеграции и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве. |
| Задачи: | 1. Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 2. Разработка паспорта образовательной услуги и программного обеспечения образовательного процесса. 3. Создание единой образовательной среды для детей, имеющих различающиеся стартовые возможности. 4. Организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования. 5. Создание системы развития толерантности в окружающем социуме. 6.Создание и апробация модели междисциплинарного взаимодействия в команде специалистов сопровождения. 7. Разработка образовательной программы с учётом специальных (коррекционных классов) для детей с ОВЗ 8. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблемам инклюзивного образования. |
| Продолжительность, сроки реализации проекта | 2 года |
| Этапы реализации проекта | I этап – организационный 05.05.2017г. – 31.08.2017 г. II этап – реализации 01.09.2017г – 25.05. 2018г. III этап – контрольно-диагностический 25.05. 2017г. - 25.05.2019 |
| Ожидаемые результаты Проекта | - психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности; - оказание доступной, качественной комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ОВЗ в образовательном учреждении; - условие организации дистанционного обучения детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья образовательные учреждения; - различные возможности для самореализации и социализации детей-инвалидов через различные виды социальной деятельности. |
| Основные мероприятия проекта | 1. Формирование нормативно-правовой базы. Издание распорядительных документов. 2. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение образовательного учреждения. 3. Разработка форм проведения занятий и методик проведения уроков. 4. Создание «безбарьерной» среды. 5. Коррекционно-развивающая работа. 6. Адаптация содержания образовательной программы в различных предметных областях. 7. Обучение родителей совместным формам деятельности с ребенком, приемам коррекционной работы. 9. Социальная адаптация. |
| Объемы и источники финансирования проекта | Федеральный бюджет. Муниципальный бюджет. |
| Система контроля | Координацию работы и контроль исполнения Проекта осуществляет администрация школы. Контроль целевого использования финансовых средств осуществляет директор школы. |

II. Обоснование актуальности Проекта.

В настоящий момент внедрение инклюзии обеспечивает признание прав лиц с ограниченными возможностями на доступное и качественное образование, формирование профессионального педагогического сообщества нового типа. Инклюзивное образование отвечает потребностям родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ (возможность проживания ребенка в семье и воспитания в среде нормально развивающихся сверстников), общества (повышения уровня социальной устойчивости) и государства (обеспечение законодательно закрепленных образовательных прав детей с ОВЗ и инвалидов и реализация основных идей и направлений образовательной инициативы «Наша новая школа») – то есть всех групп заказчиков образовательных услуг. Важнейшим условием инклюзии является наличие грамотной системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического наблюдения, индивидуальных программ обучения и коррекции, такую важную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в которую интегрируется ребенок. Данный проект направлен на оказание поддержки МБОУ СОШ №26, в котором реализуется инклюзивное образование, где дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата обучаются вместе с обычными детьми.

III. Нормативно-правовое обоснование Проекта.

- Конституция РФ;

- Конвенция о правах ребёнка (статья 13 (п. 1, 27, 29, 31).

- Закон РФ от 21.12.2012 "Об образовании" №273-ФЗ.

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (24 июля 1998г. N 124-ФЗ)

- Национальная Образовательная инициатива "Наша новая школа"

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Редакция от 29.12.2015.

- Приказ Минобрнауки России от 6.05.2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий».

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения.

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009г)

- Устав ОУ.

IV.Пояснительная записка.

Формирование реабилитационного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на современном этапе невозможно без изменения принципиальных подходов к созданию доступной среды их жизнедеятельности, специальных условий, которые позволят детям с ОВЗ  вести независимый образ жизни и изменить качество их жизни.

Специфика образования и воспитания детей с ОВЗ  на современном этапе  основана  на  разнонаправленных  тенденциях  и  подходах.  Одни подходы  (и  соответственно одни группы специалистов) ориентированы на совершенствование   вертикальной  и  горизонтальной  структур  системы образования, ее дифференциации с  постепенным  усилением интеграции таких детей в социальную жизнь. Именно в этой системе специального образования  в  настоящее время обучается и воспитывается максимальное количество детей с ОВЗ. Другие  (и соответственно другие группы специалистов) нацелены на стремительный  переход к прямой интеграции, развитию, главным образом, разных видов интегрированного образования. Третьи - на разработку стратегии эволюционного перехода к этапу интегрированного образования, в рамках которого осуществляется кардинальная реорганизация взаимодействия структур массового и специального образования, а также ориентация специального образования главным образом  на  подготовку  ребенка-инвалида  к будущей взрослой жизни в обществе.

Третий путь представляется  наиболее предпочтительным исходя из приоритета максимального охвата детей с ОВЗ  образовательными услугами, однако, при этом необходимо создавать специальные образовательные условия, соответствующие нормам безбарьерной среды в образовательных учреждениях   всех типов и видов с учетом их территориальной доступности.

Цель проекта:

теоретическое обоснование и экспериментальная проверка психолого-педагогических, социальных условий для комфортной интеграции и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве.

Задачи проекта:

1. Разработка нормативно-правовой базы по проблеме.

2.Разработка паспорта образовательной услуги и программного обеспечения образовательного процесса.

3. Создание единой образовательной среды для детей, имеющих различающиеся стартовые возможности.

4. Организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования.

5. Создание системы развития толерантности в окружающем социуме.

Сроки проекта: внедрение Проекта выполнимо в течение 2017 – 2019 гг.

Участники Проекта: субъекты образовательного процесса МБОУ СОШ №26.

Направления реализации проекта

- Нормативно-правовое обеспечение: разработка локальных актов (положение об инклюзивном обучении, о ТПМПК, требования к рабочим программам и

программам дополнительного образования: коррекционно-развивающим, профилактическим, просветительским) и должностных инструкций специалистов, реализующих инклюзивную практику, договоры с родителями и учреждениями.

2.  Финансово-экономическое обеспечение процесса инклюзии (совершенствование системы стимулирования деятельности педагогов и узких специалистов, работающих с детьми с ОВЗ в условиях массовой школы, внесение дополнений в положение об оплате труда).

3.  Кадровое обеспечение: наличие в штате специалистов сопровождения, организация системного повышения профессиональных компетенций педагогических работников (тема самообразования, обобщение и распространение опыта: научно-практические конференции, семинары, стажировки, педагогические мастерские, мастер-классы, тренинги, междисциплинарные консилиумы, городское методическое объединения, курсы, профессиональные конкурсы).

4.  Методическое обеспечение (разработка и реализация практико-ориентированных программ и технологий по обучению и воспитанию детей с ОВЗ, детей-инвалидов).

5.  Информационное обеспечение реализации инклюзивного образования (информация на сайте школы, семинаров, открытых уроков и занятий публикации т. д.), укрепление социального партнерства с общественными организациями.

6.  Материально-техническое и учебно-методическое оснащение образовательного учреждения, позволяющее осуществлять инклюзивное обучение детей с разными образовательными потребностями (наличие технических средств реабилитации, помещений для проведения коррекционно-развивающих занятий с психологом, логопедом, кабинета технологии, мастерских, кабинета дистанционного обучения их соответствие требованиям САНПиНа).

7.  Организация ППМС сопровождения (организация ПМП консилиума МБОУ, разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, коррекционно-развивающих программ и программ сопровождения.

Ценностные приоритеты Проекта:

1модуль: дети с ОВЗ в различных социокультурных пространствах.

2 модуль: систематизация педагогических средств, использование которых обеспечивает готовность педагога к работе с детьми ОВЗ.

Ожидаемые результаты от внедрения Проекта.

После реализации данного Проекта мы ожидаем получить следующие результаты:

- психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности;

- оказание доступной, качественной комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ОВЗ в образовательном учреждении;

- условие организации дистанционного обучения детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья образовательные учреждения.

VI. Этапы реализации Проекта.

Организационный этап: разработка программы системы поиска и поддержки детей с  ОВЗ и детей-инвалидов, создание постоянно действующей системы переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с ОВЗ и детей-инвалидов.

Этап реализации: непосредственная работа с детьми ОВЗ и детей-инвалидов. На этом этапе планируется организация и проведение семинаров, консилиумов, педсоветов, заседания ТГ, организация конкурсов, олимпиад для учащихся. Предусматривается психологическая,

педагогическая и социальная поддержка детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Завершающий этап: контроль и анализ реализации Проекта и достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе реализации Проекта, путей их решения и составление перспективного план дальнейшей работы в этом направлении.

VII. Содержание Проекта.

Третьего ноября 2010 года Председатель Правительства РФ В. В. Путин провёл совещание о формировании доступной среды для жизнедеятельности инвалидов. Современная общеобразовательная программа должна включать изменения и условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, а именно - принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка. Дети с особыми потребностями адаптируются к жизни в общеобразовательных школах лучше, чем в специализированных учреждениях. У здоровых же детей улучшаются учебные возможности, развивается толерантность.

Методы и формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то же время отличаться определенным своеобразием.

Организационные формы:

Основной формой организации учебного процесса в школе остается урок.

Формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы:

-  групповые формы работы, дистанционные уроки;

-  творческие задания;

-  самостоятельная познавательная деятельность.

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявления и развития детей с ограниченными возможностями здоровья обладают:

-  факультативы,

-  кружки,

-  конкурсы,

-  привлечение школьников к участию в самых различных олимпиадах и конкурсах вне школы.

Важным фактором, влияющим на развитие и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья является система внеклассной воспитательной работы в школе.

Механизм реализации Проекта.

Проект реализуется через работу психологической службы, работу педагогов – психологов, социальных педагогов, логопедов, методических объединений учителей и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей, через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению, взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Ожидаемые результаты Проекта:

- психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности;

- оказание доступной, качественной комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ОВЗ в образовательном учреждении;

- условие организации дистанционного обучения детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья образовательные учреждения.

Тематический календарный план.

| Содержание работы | Сроки | Исполнители, ответственные | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие аспекты |  |  |  |
| Уточнение состава группы учителей-экспериментаторов | Август- сентябрь | Директор | Списки учителей-экспериментаторов |
| Обеспечение нормативно-правовой базой реализации экспериментальной деятельности | Сентябрь | Директор | Приказы, положения, функциональные обязанности |
| Организация работы педагогического коллектива в условиях ЭД | Сентябрь | Зам. директора по НМР | Расписание проведения уроков, коррекционно-развивающих занятий, создание годичных команд взаимодействия участников интегративного процесса |
| Курсовая подготовка | Сентябрь- май | Зам. директора по НМР | Практические семинары, посещение занятий согласно учебно-тематическому плану |
| Организация поддержки и сопровождения ЭР: психолого-педагогического; научно-методического; информационного | Сентябрь октябрь в течение года | Зам. директора по НМР | Сформированные группы психологов, логопедов научно- методической поддержки |
| Контроль хода ЭД | В течение года | Зам. директора по НМР | Рабочие материалы |
| Изучение и обобщение опыта работы в интегративном образовательном пространстве: из опыта включения в образовательный процесс детей с ДЦП; особенности интегративной образовательной среды основной школы; творческая деятельность как условие успешной адаптации ребенка в социуме | В течение года | Директор, научный руководитель, зам. директора по НМР | Семинары, публикации |
| Разработка и реализация программы по преемственности начальной и основной школы | В течение года | Директор, научный руководитель, зам. директора по НМР | Программа, рабочие материалы |
| Обеспечение школы необходимым оборудованием, создание безбарьерной среды | В течение года | Директор, зам. директора по НМР | Оборудование кабинетов |
| Научно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности |  |  |  |
| Погружение в проблемное поле, принятие целей и задач ЭД, планирование второго года ЭР | Сентябр-октябрь | Директор, научный руководитель, зам. директора по НМР | План работы |
| Консультирование участников интегративного образовательного пространства: учителей, специалистов, родителей | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР | Групповые и индивидуальные консультации |
| Разработка форм проведения экспериментальных занятий и методик проведения экспериментальных уроков | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя- экспериментаторы | Рабочие материалы, издание методических рекомендаций |
| Разработка форм проведения педагогического мониторинга с целью измерения особенностей развития ребенка и формирования индивидуального образовательного маршрута по следующим вопросам: образовательный стандарт; динамика развития учащихся; эффективность механизма взаимодействия участников интегративного пространства | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя экспериментаторы | Материалы мониторинга |
| Подготовка и проведение промежуточного и по итогам года самоанализа экспериментаторов | Январь, май | Научный руководитель, зам. директора по НМР | Материалы самоанализа и анализа работы |
| Научно-методический семинар педагогов- экспериментаторов: "Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения интегративного образовательного пространства" | Сентябрь- май | Научный руководитель, зам. директора по НМР | Разработка критериев эффективности |
| Подготовка и проведение тематического семинара по итогам второго года эксперимента | Май | Директор, научный руководитель, зам. директора по НМР, участники эксперимента | Семинар |
| Психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной деятельности |  |  |  |
| Определение целей и задач психолого-педагогического сопровождения эксперимента | Сентябрь- октябрь | Психологи | Концепция, план работы психологической службы |
| Разработка и подготовка психолого-педагогического тестирования, программ работ с учащимися | Сентябрь -октябрь | Психологи | Тесты, программы |
| Проведение диагностики для исследования и уточнения позиций для определения зоны психолого-педагогического наблюдения экспериментального воздействия: диагностика социально-психологической адаптации первоклассников и учащихся 5 классов; диагностика мотивационной сферы учащихся; исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми; диагностика сформированности учебных навыков | В течение года | Психологи | Материалы анализа, рабочие материалы |
| Логопедическое обследование | Сентябрь, май | Логопед | Диагностические заключения, речевые карты |
| Разработка и апробация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ | Сентябрь- май | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Решение психолого-медико - педагогической комиссии, индивидуальный образовательный маршрут |
| Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий | Сентябрь – май | Психологи, логопед | Диагностика результативности |
| Исследование социальной среды школьников и их семей | В течение года | Социальный педагог | Анкеты и результаты анкетирования |
| Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для педагогов | В течение года | Психологи | Тренинги |
| Экспериментальная работа учителей |  |  |  |
| Индивидуальное планирование экспериментальной работы учителями | Сентябрь – октябрь | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Индивидуальные планы |
| Проведение диагностики по УУД в интегративных классах | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Рабочие материалы |
| Адаптирование тематических блоков в программе интегративных классов | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Материалы уроков |
| Совместное планирование и скоординированное проведение занятий по предметам | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Рабочие материалы |
| Взаимопосещение и проведение открытых уроков, занятий учителями-экспериментаторами | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Конспекты уроков |
| Организация и проведение внеклассных мероприятий по воспитанию толерантных отношений | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Рабочие материалы |
| Осуществление плана работы по преемственности начальной и основной школы | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Рабочие материалы |
| Методический анализ результатов и хода осуществления ЭД | Апрель – май | Научный руководитель, зам. директора по ЭР, учителя-экспериментаторы | Самоанализ, анализ ЭД |

Литература.

- «Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья».// Актуальные проблемы интегрированного обучения. М,, 2001г.

- «Образовательные стандарты для специальных (коррекционных школ)». СПб: ИСПиП. 1996г.

- Приходько О.Г.«Специальное образование лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата./ Специальная педагогика. – М., Академия, 2000.

- Шипицына Л.М. «Социальная и педагогическая интеграция. Проблемы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья». СПб., 2001, с.15-19.

Интернет – ресурсы.

1.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok

2.УМК "Начальная школа  ХХI века"

3.  http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.

4. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра.

5. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы.

6 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы.

7. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей».