муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №11»

пгт. ШерегешТаштагольского района Кемеровской области

ПРОЕКТ

программы

«Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательной организации»

Составители :

Перехожева И.А

Скрынникова О.Ф.

Юркова Р.В.

Лупенко Н.Б.

Бербасова Е.П.

Шерегеш 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация …………………………………………………….. 3

Целевая аудитория проекта ………………………………….5

План реализации проекта ……………………………………   7

Возможные риски проекта …………………………………..    10

Средства контроля и

обеспечения достоверности результатов ………………….    12

Обеспечение проекта. Ресурсы. …………………………….    15

Аннотация

Основываясь  на Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования утвержденный приказом Минобрнауки России, а так же на « Концепцию социально-экономического развития РФ до 2020 года, п.3 «Образование»  становится понятно, что образование нуждается в мобильном учителе, способном модернизировать свою деятельность посредством критического, творческого ее преобразования, использовать новейшие достижения науки и передового педагогического опыта. Анализ существующей ситуации кадрового потенциала нашей школы позволил выявить следующие проблемы: увеличение среднего возраста педагогического коллектива и низкий приток молодых специалистов, таким образом разработка  проекта на тему «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательного учреждения» является актуальной.

Целью данного проектазаключается в  разработкемеханизмов сохранения и развития кадрового потенциала как направление повышения качества образования в образовательной организации.

- Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- 1. Провести анализ современного состояния кадрового потенциала;

- 2. Внести изменения в локальные акты образовательной организации

- регулирующие вопросы управления персоналом;

- 3. Разработать индивидуальные программы профессионального роста

- педагогов;

- 4. Развивать систему внутрифирменного обучения педагогов на основе

- индивидуальных запросов педагогических работников;

- 5. Организовать тьюторское сопровождение  молодых специалистов.

Ожидаемые результаты:

- рост кадрового потенциала как высоко квалифицированных педагогов, носителей духовных и нравственных ценностей

-  охват всех педагогических работников участием в теоретической подготовке  к инновационным преобразованиям в области образования

- увеличение количества педагогов работающих в инновационном режиме

-  методисты и опытные педагоги дают консультации и практические советы молодым учителям согласно графику работы и по мере необходимости .

- школа молодого учителя обязательна для всех вновь прибывших педагогов независимо от их стажа и опыта работы.

- регулярное проведение семинаров - практикумов по социальной психологии( не менее двух раз в год)

Более подробно мы хотим отразить предполагаемые результаты в ниже следующей таблице :

| МЕРОПРИЯТИЯ | ИМЕЕТСЯ(кол-во учителей) | ПЛАНИРУЕТСЯ (кол-во учителей) |
| --- | --- | --- |
| Категория высшая | 23 | 27 |
| Категория первая | 18 | 20 |
| Дистанционное обучение | 14 | 18 |
| Курсы по работе с адаптивной программой | 7 | 12 |
| Курсы по работе с детьми с ОВЗ | 16 | 25-27 |
| Учителя, подготовленные к работе с ИТ | 32 | 37-42 |
| Учителя, использующие ИТ как средство обучения и воспитания | 27 | 37-42 |
| Учителя, участвующие в конкурсах педмастерства за пределами школы | 10 | 13-15 |
| Учителя, участвующие в дистанционных проектах | 7 | 10-12 |

Целевая аудитория проекта

Участники проекта

Участниками нашего проекта являются администрация в лице директора и заместителей по УВР и по ВР  образовательного учреждения и весь педагогический коллектив в количестве 56 человек

Кадровый  и качественный состав педагогических кадров

|  |  | Возрастные категории педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Молодые специалисты от 20 до 25 лет | 26-30 лет | 31- 35 лет | 36-40 лет | 41--45 лет | 46-50 лет | 51-55 лет | 56-60 лет | 61-65 лет | 65 лет и старше | итого |
| Количество педагогов всего | основные | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 56 |
|  | совместители |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров

| Параметры | 2013- 2014 | 2015 – 2016 | 2016- 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Образование: - высшее профессиональное - среднее профессиональное - начальное профессиональное - среднее (полное) общее | 46 12 1 | 48 9 1 | 50 8 1 |
| - Квалификационные категории: - высшая - первая - соответствие - без категории | 24 24 4 3 | 20 18 11 9 | 23 18 17 1 |

С 2014 года в школе практикуется дистанционное обучение

14 учителей заняты в дистанционном обучении. Это обеспечивает охват обучающихся не только нашего поселка , но и обучающихся со всего района, нуждающихся в данном виде обучения.

7 учителей прошли специальные курсы по написанию и организации работы по адаптивной программе, 2 из них уже работают по ним в этом учебном году.

16 учителей (включая директора школы и 2 заместителей по УВР) прошли курсы по работе с детьми с ОВЗ.

Руководители образовательного учреждения и все педагоги начальных классов и основного звена поэтапно прошли повышение квалификации по  ФГОС.

Все учителя школы (56 человек) своевременно проходят курсы повышения квалификации как в очной ,так и в заочной форме.

Исполнители проекта : администрация школы , стратегическая команда (5 человек) создающая этот проект, методисты , психолог и учителя- стажисты.

По ходу проекта исполнители будут поэтапно воплощать в жизнь мероприятияпроекта , привлекая все большее количество учителей педагогического коллектива школы в соответствии с поставленными выше задачами проекта. Как участникам  так и исполнителям проекта необходима поддержка и помощь социальных партнёров.

Партнеры проекта:  местная администрация , управление образования Таштагольского района , педагогические ВУЗы Кемеровской области.

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым днем становится все значимее. Каждый коллектив образовательной организации реализует свою модель ГОУ.

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в области образования определен демократический, государственно-общественный характер управления образованием, который основан на распределении ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса

План реализации проекта:

1 Провести мониторинг состояния кадрового состава образовательного учреждения

2 Учитывая результаты мониторинга и  современные требования к педагогу занести дополнения в локальные акты образовательного учреждения

3 Рассмотреть  профессиональные потребности каждого педагога и выбрать наиболее подходящие пути профессионального роста и развития кадрового потенциала

4 Осуществлять организацию и проведение семинаров , тренингов, заседаний МО, конференций, мастер-классов, «стажерских площадок», «открытых уроков.

5 Оказывать необходимую профессиональную помощь и содействие молодым специалистам опираясь на локальные акты нашего образовательного учреждения

Мероприятия по реализации проекта

| Задача | Мероприятие | Индикаторы результативности |
| --- | --- | --- |
| Преодоление психологического сопротивления к восприятию и внедрению инноваций в учебно-воспитательный процесс | -Организация информирования педагогического коллектива об основных направлениях модернизации образования через систему практико-ориентированных семинаров «Основные направления модернизации образования» -Формирование позитивного восприятия инновационных процессов -Организация курсовой переподготовки в соответствии с потребностями реализации ФГОС второго поколения | -Увеличение доли педагогов, имеющих положительную мотивацию к восприятию инноваций; -Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку. |
| Обновление состава педагогического коллектива | -Развитие института наставничества | -Укомплектованность школы педагогическими кадра-ми, имеющими высшее профессиональное образование. -Увеличение количества педагогических работников в возрасте до 35 лет. |
| Создание внутришкольной системы развития профессиональной компетентности педагогов с учетом требований ФГОС | -Организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, дистанционных проектах, конференциях, открытых мероприятиях. -Организация участия педагогов в инновационном повышении квалификации. -Публикация работ педагогов в профессиональных изданиях и в СМИ. -Освоение педагогами технологий формирования развития функциональной грамотности | -Доля педагогов, занимающихся научной деятельностью. -Доля педагогов, повышающих квалификацию в дистанционной форме. -Доля педагогов, имеющих публикации в профессиональных изданиях и СМИ. -Доля педагогов, внедряющих в учебный процесс инновационные формы обучения. |
| Обеспечение условия для расширения мест демонстрации успешности педагогов | -Организация и проведение мастер-классов педагогами; -Демонстрация опыта работы педагогов на районном различном уровне | -Доля педагогов школы, которые представляют опыт своей работы через семинары и мастер-классы; -Увеличение доли педагогов, принимающих участие в работе методических семинаров и др. |

Сроки и этапы реализации: 

I этап. Организационный – 2018-2019 учебный год: 

- Анализ состояния кадровой политики. 
- Планирование реализации мероприятий проекта

- Ознакомление участников проекта с его основным содержанием.

-  Начало реализации проекта.

II этап. Практический – 2018-2020 учебные годы:

- Выполнение намеченных мероприятий в рамках проекта

- Вовлечение всего педагогического коллектива  по ходу  реализации плана на практике

- Промежуточный мониторинг результатов

- Корректировка планов в соответствии с промежуточными результатами

- Продолжение воплощения проекта  с учетом проведенной корректировки

III этап. Заключительный - 2019-2020 учебный год:

- Завершение реализации проекта

- Мониторинг результатов проекта

- Планирование дальнейшего пути развития проекта

Возможные риски проекта

| Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- |
| Отсутствие необходимой координации при реализации проекта | Выстраивание четкой системы контроля выполнения всех этапов реализации проекта |
| Недостаточная подготовка части учителей к реальной работе с родителями | Психологическое просвещение учителей |
| Недостаточная активность учителей в получении дополнительных и новых знаний по методике и инновационным технологий | Привлечение большего количества учителей к подготовке и проведению семинаров, прохождение курсов разного уровня |
| Недостаточная активность педагогического коллектива по обмену и распространению своего педагогического опыта | Убеждение в необходимости перемен и их популяризация и стимулирование учителей. |
| Потребность в молодых педагогических кадрах | Профориентационная работа с обучающимися школы на получение профессии учителя и дальнейшее устройство на работу. Привлечение своих выпускников школы, имеющих непедагогическое образование по переподготовке и получение профессии учителя. |
| Недостаточность финансирования | Привлечение внебюджетных средств |

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации проекта будет предпринят ряд мер, в том числе:

- гибкое управление ходом реализации проекта и принятие необходимых корректирующих решений на основе мониторинга хода реализации мероприятий  данного проекта, его выполнения в целом;

- более широкое привлечение педагогического коллектива к реализации и оценке результатов хода проекта, повышение публичности отчетности о  проекте.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

- мониторинг материально-технического и методического оснащения образовательного процесса;

- результаты анкетирования родителей по вопросу удовлетворѐнности качеством работы МБОУ СОШ№11;

- эмпирические методы педагогического анализа (диагностика, контроль и наблюдение, анкетирование, интервьюирование и т.д.);

- метод изучения, теоретического анализа и обобщения опыта, складывающегося в ходе инновационной деятельности.

Критерии и показатели эффективности реализации инновационного проекта

Оценка эффективности проекта будет проводиться по 3 направлениям:

- педагоги

- администрация ОУ,

- социальные партнѐры.

1. Уровень профессиональной компетентности педагогов будет отслеживаться через:

- участия педагогов в проведение семинаров и консультаций для руководителей и педагогов образовательных учреждений с представлением методических материалов, разработанных в рамках проекта;

- размещение материалов на сайте ОУ;

- сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями;

- выпуск печатной продукции.

.

2. Эффективность реализации проекта для администрации:

- повышение квалификации педагогов,

- личностный рост педагогов, детей;

- степень вовлеченности в образовательные отношения;

- доля участия в конкурсах;

- распространение педагогического опыта.

3. Эффективность реализации проекта для социальных партнѐров – заинтересованность в продолжение сотрудничества, готовность к внедрению новых форм взаимодействия

Организационное и функциональное обеспечение программы:

Функции директора в аспекте реализации программы:

-общее руководство разработкой и реализацией программы;

-обеспечение реализацией программы;

-организация, координация, контроль.

Функции заместителей директора:

-определение приоритетных направлений работы;

-корректировка составляющих элементов программы;

-анализ и обобщение результатов реализации программы;

-регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией программы;

-организация и проведение семинаров;

-внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом;

-осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в реализации программы.

Функции методического совета

-подготовка методических рекомендаций для работы по программе;

-определение критериев эффективности реализации программы;

-разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы по реализации программы.

Функции методических объединений:

-обобщение передового педагогического опыта учителей профильного объединения;

-диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их устранению и недопущению;

-организация системы работы с молодыми специалистами.

Функциональные обязанности учителей:

-обобщение и систематизация материалов и результатов собственной педагогической деятельности через анализ и самоанализ;

-повышение методической активности через выступления на педагогических советах, семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы.

Функциональные обязанности шефов-наставников:

-знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности;

-оказывать помощь учителю в разработке рабочих программ;

-оказывать методическую помощь в подготовке уроков, подборе дидактических материалов, наглядных пособий, учебников и учебных пособий, дополнительной литературы, а также в выборе форм проведения занятий, контроля знаний.;

-посещать уроки молодого специалиста или вновь прибывшего учителя с последующим тщательным разбором, учить проводить самоанализ урока;

-контролировать и направлять работу молодого специалиста или вновь прибывшего учителя по созданию индивидуального плана педагогического развития, помочь подобрать методическую литературу для этого.

.

Обеспечение проекта. Ресурсы.

- Кадровые  ресурсы:

1. Педагоги образовательного учреждения.

2. Педагог – психолог

- 3. Социальный педагог

- 4. Педагог – методист

- 5. Заместитель директора по УВР

- 6. Заместитель директора по ВР

- Информационные ресурсы:

- 1. Материалы методических объединений

- 2. Интернет- сообщества

- 3. Электронные образовательные ресурсы

- 4. Дистанционное обучение

- 5. Вебинары

- 6. Электронные книги

- 7. Сайт школы

Информационные ресурсы могут быть использованы для реализации разных задач: мотивационных, информационных, контрольных и корректирующих. Возможно также сочетание всех типов задач. Поэтому наша школа активно использует следующие информационные ресурсы.

| - сайты |  |
| --- | --- |
| - Сайт ФЦИОР |  |
| - sheregschool11.ucoz.ru | - сайтМБОУ СОШ №11 п. Шерегеш |
| - Информационные ресурсы |  |
| http://www.mon.gov.ru/ | Министерство образования и науки РФ |
| http://www.ed.gov.ru/ | Федеральное агентство по образованию |
| http://www.mioo.ru/ogl.php | Московский Интститут Открытого Образования. Система "СтатГрад" |
| http://edu.ru/ | Российское образование - федеральный портал |
| http://9151394.ru/ | Центр информационных технологий и учебного оборудования |
| Сайты - методические копилки |  |
| http://school-collection.edu.ru/ | - В Единой Коллекции размещены учебно-методические материалы, которые ориентируют учителя на внедрение современных методов обучения, основанных на использовании информационно-коммуникационных технологий |
| - http://it-n.ru/. | - Сеть творческих учителей (для педагогов, которые интересуются возможностями улучшения качества обучения с помощью применения информационных и коммуникационных технологий |
| - http://festival.1september.ru | - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». |
| - http://pedsovet.org/ | - Всероссийский Интернет-педсовет |
| - http://www.intergu.ru/ | - Интернет-государство учителей |
| - Дистанционное обучение |  |
| - do.kuz-edu.ru | ## Сайт дистанционного обучения КРИПКиПРО |
| - http://shkola.edu.ru/ | дистанционные курсы по программным продуктам |
| - http://learning.9151394.ru/ | Лаборатория дистанционного повышения квалификации педагогов |
| http://edu.1september.ru/?info=2 | Педагогический университет «Первое сентября» |
| http://www.eidos.ru/ | Центр дистанционного образования «Эйдос» |
| http://teachpro.ru/ | Мультимедийные электронные образовательные ресурсы (ЭОР) |
| Электронныые книги |  |
| litres.ru.net/ЛитРес |  |
| nashol.com›knigi-po-pedagogike/ |  |
| pedlib.ru |  |
| metodkabinet.eu |  |
| Педагогические сообщества |  |
| Педсовет.org | Адрес сайта: http://pedsovet.org/ |
| Открытый класс. | Адрес сайта: http://www.openclass.ru/ |
| «Интернет-государство учителей», Интер ГУ.ru | Адрес сайта: http://intergu.ru/ |
| Сайт «Сетевого образовательного сообщества RusEdu». | Адрес сайта: http://rusedu.net/ |
| Сеть творческих учителей | Адрес сайта: http://www.it-n.ru/ |
| Завуч. Инфо | Адрес сайта: http://www.zavuch.info/ |