ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

«ДЕТСКИЙ ДОМ «СИЯНИЕ СЕВЕРА»

Центральная ул., д. 10,  п. Кировский, Исетский р-н, Тюменская обл., 626389; Сайт: www.ddssevera.ru,

E-mail: ddssevera@mail.ru, dd.ssevera@do.yanao.ru, тел. 8 922 045 74 33 (приемная), факс: 8 (34537) 20033

ИНН/КПП 7216003800/720701001, ОГРН 1027201463200

Проект

Семейный кукольный театр «Лукоморье»

Авторы проекты:

Аникин В.В., воспитатель

Бурян Т.А., воспитатель I квал. кат.

Гладиков Е.Н., воспитанник детского дома

Ильина Ю.А., воспитатель I квал. кат.

Сохинская Е.Н., воспитанник детского дома

Трофимович О.В., воспитатель

2019 год

Содержание

1. Паспорт проекта.	…………………………………………………….….……3

2. Содержание проекта

2.1. Введение………………………………………………………………………..4

2.2. Актуальность и инновационность ……..……………………………………...5

2.3. Цель и задачи	……………...………………………………………………6

2.4. Основные этапы проекта…………….…………………………......................7

2.5.План реализации проекта...…………………………………...…………………7

2.6. Целевые показатели эффективности проекта…………………………………7

2.7. Методы и методика исследования социальной компетентности…………..8

2.8. Бизнес  -  план ………………………………………………………………..10

3. Заключение………...........................................................................................15

4. Список литературы…………………………………………………………….16

5. Приложения	..................................................................................................17

1.Паспорт проекта

| Название проекта | Семейный кукольный театр «Лукоморье» |
| --- | --- |
| Организация, исполнитель | Юридическое наименование учреждения: ГКУ ЯНАО «Детский дом «Сияние Севера» Юридический адрес: 626389, Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, п. Кировский, ул. Центральная 10 |
| Проектная группа | В.В. Аникин, воспитатель Гладиков Евгений, воспитанник Ю.А. Ильина, воспитатель, 1 квалификационная категория Сохинская Елена, воспитанница О.В. Трофимович, воспитатель |
| Руководитель проекта | Т.А. Бурян, воспитатель, 1 квалификационная категория |
| Цель проекта | Формирование социальных компетенций для успешного жизнеустройства детей посредством кукольного театра «Лукоморье» |
| Задачи проекта | - формировать познавательные, деятельностные и коммуникативные компетенции - создать атмосферу увлечённости и творческой активности, помогающую детям освоить новую социальную роль - создать открытую, свободную, максимально доброжелательную среду, способную снять эмоциональное напряжение - развивать коллективную творческую деятельность детей - развивать наблюдательность, формировать интерес к предмету - участие в коллективной творческой деятельности даст каждому ребенку уверенность в своих силах, обеспечит снятие эмоционального напряжения, повысит работоспособность, сделает коллектив более сплочённым |
| Этапы реализации проекта | Проект долгосрочный - рассчитан на 2019-2021гг - Подготовительный этап - 2019 год - Основной этап - 2020-2021 гг - Заключительный этап - 2021 год |
| Продукты проекта | - публичные спектакли (по выбору детей) - выставка театральных кукол - прямой эфир “Радиопередача о театре” - положение о конкурсе рисунков - положение о конкурсе авторских сказок |
| Бизнес-план проекта | 39603,00 рублей |

2. Содержание

2.1. Введение

«Театр -  это волшебный мир,

в котором ребенок радуется,

играет, а играя, познает

окружающее…»

О.П. Радынова.

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Каждый ребенок играет по-своему, но все они копируют в своих играх взрослых. По играм и как в них играют дети можно представить наше будущее общество.

Кукольный театр - это не только средство развлечения, он оказывает  большое воспитательное воздействие на детей. Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. Театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с:

-    художественным образованием и воспитанием детей;

-    формированием эстетического вкуса;

-    нравственным воспитанием;

-     развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и невербальным видам общения);

-  воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности,          фантазии, речи (диалога и монолога);

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.

Особая роль театрализованных игр - в приобщении детей к искусству: литературному, драматическому, театральному. При грамотном руководстве у них формируются представления о работе артистов, режиссера, театрального художника, дирижера.

Одной из задач организации игры становится ориентировка детей в проблемных и конфликтных ситуациях, создание условий для усвоения в процессе театрализации новых способов взаимодействия со сверстниками в психологически благоприятной атмосфере игровых занятий, осознание их благодаря оформлению в различных знаковых системах (вербализации, графике, пантомимике).

Таким образом, занятия театральной деятельностью с детьми не только развивают психические функции личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области.

2.2. Актуальность и инновационность

Инновационность проекта заключается в применении семейного кукольного театра, как средства формирования социальных компетенций.

Введение театрального искусства в нашем доме способно эффективно повлиять на учебно-воспитательный процесс. Сплочение детского коллектива, расширение культурного диапазона детей, повышение их культуры поведения – все это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях.  Введение ключевых компетенций в практическую составляющую образования, в нашем случае - это создание кукольного театра, позволяет решать проблему, когда воспитанники могут хорошо овладеть набором знаний, умений и навыков и в дальнейшем использовать эти знания для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.

Постоянно меняющееся общество, непредвиденные ситуации, большой объем информации, усложнение отношений между людьми диктуют необходимость  формирования личности с определенным набором социальных компетенций.

Наши дети часто испытывают трудности с речью и памятью, дефицит общения, контактов и социальных ролей. Они застенчивы, замкнуты, инфантильны, с комплексом неполноценности, низкой самооценкой и с неумением самовыражаться. Все это приводит к тому, что в дальнейшем у ребят возникают проблемы в социализации и социальной адаптации.

Под компетенцией понимается общая способность и готовность личности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность. Компетенции не сводятся только к знаниям или только к умениям. Компетенции являются сферой отношений, существующих между знаниями и действиями в практике.

Приобретение социальных компетенций – процесс динамичный и происходит поэтапно. Они включают в себя широкое разнообразие умений и навыков, помогающих людям адаптироваться в изменяющемся обществе.

На наш взгляд, для формирования социальных компетенций у детей можно выбрать такую форму работы, как семейный кукольный театр. В процессе реализации мероприятий семейного кукольного театра мы определяем приоритет в формировании следующих компетенций:

-  коммуникативные навыки и способности - навыки общения в коллективе;

-  ценностно-смысловые – это готовность ребенка видеть и понимать окружающий мир;

- общекультурные – это осведомленность детей в особенностях национальной и общечеловеческой культур, духовно-нравственных основах жизни человека;

-  сотрудничество - умение осуществлять эффективное взаимодействие в команде;

- саморазвитие - способность организовывать свою деятельность, самопознание, самооценка, критическое и аналитическое мышление;

-  умение решать проблемы - умение так планировать и выполнять действия, чтобы получить ожидаемый результат.

Деятельностный подход в формировании социальных компетенций является основой в работе нашего семейного кукольного театра.

2.3. Цель и задачи

Цель

Формирование социальных компетенций для успешного жизнеустройства детей посредством кукольного театра «Лукоморье».

Задачи

Для реализации цели нами определены следующие задачи:

- формировать познавательные, и коммуникативные компетенции

- создать атмосферу увлечённости и творческой активности, помогающую детям освоить новую социальную роль

- создать открытую, свободную, максимально доброжелательную среду, способную снять эмоциональное напряжение

- развивать коллективную творческую деятельность детей

- развивать наблюдательность, формировать интерес к предмету

- участие в коллективной творческой деятельности даст каждому ребенку уверенность в своих силах, обеспечит снятие эмоционального напряжения, повысит работоспособность, сделает коллектив более сплочённы

2.4. Основные этапы проекта

Проект рассчитан на перспективу создания постоянно действующей театральной студии в ГКУ ЯНАО “Сияние Севера”.

Задействование детей в студии планируется с младшего школьного возраста в качестве зрителей, затем в качестве участников, а также соавторов театральных представлений в процессе постепенного накопления театрального опыта детьми.

Проект долгосрочный - рассчитан на 2019-2021гг.

- Подготовительный этап- 2019 год.

- Основной этап- 2020-2021 гг.

- Заключительный этап- 2021 год.

Целевая группа проекта:

- воспитанники детского дома;

- работники детского дома.

2.5. План реализации проекта

2.4. Основные формы работы:  игра,  диалог,  различные виды тренингов (дыхательные, психологические),  слушание,  созерцание, импровизация,  репетиции,  индивидуальные занятия,  занятия малыми группами (по 2-4 человека),  спектакли,  шоу,  творческие вечера,   праздники.

| Этапы | Сроки | Последовательность деятельности | Значение деятельности | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Подготовительный этап | ноябрь-декабрь 2019 г. | Создание инициативной группы по разработке проекта. Подготовка учащихся к работе над проектом. | Планирование и координирование последовательности действий всех участников проекта | Руководитель проекта |
|  |  | Изучение актуальности проблемы для общества. | Постановка цели и задач для реализации проекта | Проектная группа |
|  |  | Анкетирование воспитанников и педагогов. Анализ результатов опроса. | Изучение и оценка общественного мнения о значимости проекта. | Проектная группа |
|  |  | Разработка плана мероприятий. Распределение обязанностей между членами группами. | Координация и последовательность действий всех участников проекта | Проектная группа |
|  |  | Сбор и изучение информации по теме проекта из различных источников | Анализ существующего состояния об изученности проблемы | Проектная группа |
|  |  | Составление предварительной сметы расходов на реализацию проекта | Определение финансовых расходов при реализации проекта | Проектная группа |
| II. Основной этап | январь 2020г. – апрель 2021 г. | Реализация программы дополнительного образования «Кукольный театр «Лукоморье» | Вовлечение воспитанников и педагогов в деятельность проекта | Руководитель проекта |
|  |  | Заключение предварительных устных договорённостей с администрацией детского дома и возможными спонсорами по материальному обеспечению проекта. | Финансовая и социальная поддержка проекта | Руководитель проекта. Проектная группа |
|  |  | Организация выступлений перед воспитанниками и сотрудниками детского дома, участие в конкурсах, посещение детского сада, школы, проведение мастер-классов, организация просмотров постановок других театральных коллективов с посещением Тюменского театра кукол. | Формировании художественно - эстетических предпочтений, нравственных качеств и развитии коммуникативной культуры. | Руководители проекта Инициативная группа |
|  |  | Изготовление кукол, декораций, пошив костюмов | Накопление материальной базы | Инициативная группа Члены театрального коллектива |
|  |  | Акция «Подарок детскому саду» | Вручение воспитанникам детских садов самодельных кукол для кукольного театра | Члены театрального коллектива |
|  |  | Информационная поддержка творческого проекта в СМИ. | Информированность администрации детского дома, воспитанников о реализации проекта | Инициативная группа |
| III Заключительный этап | май 2021г. | Подведение итогов работы над проектом. Рефлексия. Выявление слабых сторон проекта. Обсуждение путей их исправления. Разработка дальнейшей стратегии. | Выявление эффективности работы всех участников проекта | Координатор Руководители проекта Члены театрального коллектива |

К данному плану работы прилагаем учебно – тематический план занятий (приложение №3)

2.6. Целевые показатели эффективности проекта

1. В результате коллективной творческой деятельности наблюдается положительная динамика в освоении каждым ребенком коммуникактивных навыков, умении работать в коллективе, расширяется среда познавательных интересов и склонностей, снижается эмоциональное напряжение, повышается работоспособность.

2. Через создание атмосферы увлеченности, доброжлательной среды и творческой активности, дети осваивают социальные роли.

3. Наблюдается положительная динамика в сплочении коллектива семейного кукольного театра  “Лукоморье”

Кроме основных показателей в рамках проекта мы ожидаем положительные результаты в освоении универсальных учебных действий.

Ожидаемые результаты по освоению универсальных учебных действий

| личностные | метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) | предметные |
| --- | --- | --- |
| -формирование патриотизма, ценностного отношения к культурному наследию русского народа средствами театрального искусства; - осознание своей национальной принадлежности, уважительного отношения к культуре других стран и народов; - формирование представлений о формах проявления заботы о человеке в групповом взаимодействии; - осознание правил поведения на занятиях, в игровом творческом процессе; правил игрового общения, -формирование правильного отношения к собственным ошибкам, к победе, поражению; -формирование умения соблюдать правила игры и дисциплину; правильно взаимодействовать с партнерами по команде (быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия); - выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой и игровой деятельности; -подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать полученные умения и навыки. | - овладение умением принимать творческую задачу, ставить перед собой цели и задачи, находить способы и средства её решения; - формирование умения анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, вносить необходимые коррективы в действия, проявлять настойчивость в достижении цели; - использование различных способов поиска информации, её сбора, творческого применения; - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;умением осознанно строить речевые высказывания в соответствии с творческой задачей; - овладение умением анализировать речь, поступки и действия литературных персонажей и реальных людей с целью понимания их внутреннего мира и мотивов поведения; - формирование умения слушать собеедника и строить с ним диалог, готовности принимать различные точки зрения и право собеседника иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать его, давать свою оценку событиям. | - накопление разнообразных сведений о видах кукол: их устройстве и технологии изготовления, особенностях работы с ними и способах кукловождения; - формирование представлений о сценической речи, о декорациях, о подборе музыкального сопровождения к спектаклю. - формирование умения импровизировать, выступать перед публикой, зрителями, самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект; -накопление первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности; - формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре и использовать накопленные знания. |

# 2.7.  Методы и методика исследования социальной компетентности

# Для осуществления диагностики социальной компетентности у воспитанников, проживающих в условиях детского дома, с учетом возрастных характеристик и темы нашего проекта, была подобрана методика (приложение №4)

- Шкала социальной компетентности разработана А. М. Прихожан по типу шкалы социальной компетентности Е. Долла и направлена на выявление уровня социальной компетентности подростков.

Шкала предназначена для подростков 10-16 лет и позволяет выявить как общий уровень социальной компетенции подростка в соответствии с возрастом, так и компетентность в отдельных областях.

2.8. Бизнес-план проекта

| № п/п | Назначение платежа | Цена за единицу, руб. |  | Количество |  | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширма |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита ОСБ-3 | 685 рублей |  | 1 лист |  | 685 рублей |
| 2 | Саморезы по дереву | 50 копеек |  | 80 шт. |  | 40 рублей |
| 3 | Петли дверные универсальные | 150 рублей |  | 4шт. |  | 600 рублей |
| 4 | Изготовление ширмы | 800 рублей |  | 1 шт. |  | 800 рублей |
| 5 | Ткань | 120 рублей |  | 3м |  | 360 рублей |
| Итого: 2485,00 рублей |  |  |  |  |  |  |
| Домик . |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Фанера | 350 рублей |  | 1 л |  | 350 рублей |
| 7 | Саморезы по дереву | 50 копеек |  | 80 шт. |  | 40 рублей |
| 8 | Петли дверные универсальные | 150 рублей |  | 6шт. |  | 900 рублей |
| 9 | Масляные краски | 250 рублей |  | 2 наб. |  | 500 рублей |
| 10 | Изготовление домика | 1000 рублей |  | 1 шт. |  | 1000 рублей |
| Итого: 2790,00 рублей |  |  |  |  |  |  |
| Куклы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ткань - шерсть | 500 рублей |  | 2 м |  | 1000 рублей |
| 12 | Ткань - гобелен | 350 рублей |  | 2м |  | 700 рублей |
| 13 | Подкладочная ткань разных цветов | 150 рублей |  | 10м |  | 1500 рублей |
| 14 | Нитки для вязания | 50 рублей |  | 30 шт. |  | 1500 рублей |
| 15 | Мулине | 8 рублей |  | 10шт. |  | 80 рублей |
| 16 | Бисер разных цветов | 130 рублей |  | 4 уп. |  | 520 рублей |
| 17 | Пуговицы | 30 рублей |  | 20шт. |  | 600 рублей |
| 18 | Текстильные шнуры | 250 рублей |  | 2 набора |  | 500 рублей |
| 19 | Кружево | 125 рублей |  | 10м |  | 1250 рублей |
| 20 | Тесьма | 5 рублей |  | 30 м |  | 150 рублей |
| 21 | Глазки | 30 рублей |  | 20пар |  | 600 рублей |
| 22 | Нитки швейные | 25 рублей |  | 15 шт. |  | 375 рублей |
| 23 | Поролон | 100 рублей |  | 5 л. |  | 500 рублей |
| Итого: 9275,00 рублей |  |  |  |  |  |  |
| Декорации |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Картон |  | 30 рублей |  | 50м | 1500 рублей |
| 22 | Цветная бумага |  | 35 рублей |  | 10 наб. | 350 рублей |
| 23 | Клей ПВА |  | 60 рублей |  | 2 кг | 120 рублей |
| 24 | Клей «Титан» |  | 100 рублей |  | 2 шт. | 200 рублей |
| 25 | Краски масляные |  | 250 рублей |  | 4наб. | 1000 рублей |
| 26 | Подкладочная ткань разных цветов |  | 150 рублей |  | 40м | 600 рублей |
| 27 | Пенопласт |  | 1700 рублей |  | 1 куб.м | 1700 рублей |
| 28 | Пена строительная |  | 160 рублей |  | 4шт. | 640 рублей |
| 29 | Бумага Гознак для черчения (БЧ-0583) |  | 430 рублей |  | 10шт. | 4300 рублей |
| 30 | Фланель |  | 70 рублей |  | 2м | 140 рублей |
| 31 | Белая ткань- бязь |  | 70 рублей |  | 2м | 140 рублей |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 10690,00 рублей |  |  |  |  |  |  |
| Кукольные театры |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Кукольный театр торговой марки «Русский стиль» «Колобок» | 1491рублей |  |  | 1шт. | 1491рублей |
| 34 | Кукольный театр торговой марки «Русский стиль» «Теремок». | 1520 рублей |  |  | 1шт. | 1520 рублей |
| 35 | Кукольный театр торговой марки ПКФ «Игрушки» «По щучьему велению». | 1570 рублей |  |  | 1шт. | 1570 рублей |
| 36 | Кукольный театр торговой марки «Русский стиль» «Три медведя». | 1569 рублей |  |  | 1шт. | 1569 рублей |
| 37 | Кукольный театр торговой марки ПКФ «Игрушки» «Кто сказал Мяу?» | 785 рублей |  |  | 1шт. | 785 рублей |
| 38 | Кукольный театр торговой марки «Русский стиль» «Каша из топора». | 1478 рублей |  |  | 1шт. | 1478 рублей |
| Итого: 8413,00 рублей |  |  |  |  |  |  |
| Детские музыкальные инструменты. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Металлофон | 250 рублей |  | 3 шт. |  | 750рублей |
| 40 | Бубен | 300 рублей |  | 2 шт. |  | 600 рублей |
| 41 | Маракасы | 100 рублей |  | 4 шт. |  | 400 рублей |
| 42 | Трещетки | 150 рублей |  | 2 шт. |  | 300 рублей |
| 43 | Деревянные ложки | 150 рублей |  | 20 шт. |  | 3000рублей |
| 44 | Треугольник | 500 рублей |  | 1шт |  | 500 рублей |
| 45 | Колокольчики | 100 рублей |  | 4 шт. |  | 400 рублей |
| Итого: 5950,00 рублей |  |  |  |  |  |  |
| Итого всего: 39603,00 рублей |  |  |  |  |  |  |

3.Заключение

Поставленная цель и задачи будут решены путем реализации данного проекта. Благодаря работе нашего семейного кукольного театра «Лукоморье» воспитанники приобретут социальные знания понимания реальности в повседневной жизни через освоение способов межличностного взаимодействия со сверстниками и педагогами. Проявление знаний ребенком общепринятых норм поведения и социальных компетенций будет достигаться в расширении социокультурного пространства рамками театрально-игровой деятельности, где воспитанник сможет «примерить» на себя различные социальные роли. Данный уровень результатов будет достигнут в ходе подготовки и постановки спектаклей, участия в конкурсах рисунков и радиопередач о театре, в изготовлении своими руками театральных кукол, сочинительстве авторских сказок.

4.Список литературы

      - Антонова Л. Г. Развитие речи. Уроки риторики. –Ярославль: Академия развития, 1997. –2. Козлянинова И. П. Произношение и дикция. – М.,1977.

      - Ганелин Е. Р. Программа обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр».

      - Генералов И. А. Программа курса «Театр» для начальной школы Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д. И. Фельдштейна М.: Баласс, 2008.

4.         Гин Анатолий Сценарии мини-спектаклей для начальной школы.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012.

5.      Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки занятий, рекомендации/ авт.-сост. Е. А. Гальцова. – Волгоград, 2009.

- Кидин С. Ю. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты занятий, сценарии.- Волгоград: Учитель, 2009.

- Кохтев Н. Н. Риторика. Учебное пособие для уч.-ся общеобр. учрежд. –М.: Просвещение, 1996.

- Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2015.-39 с.

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)

- http://www.olesya-emelyanova.ru/index-skazki.html

- http://festival.1september.ru/articles

13.	http://forum.numi.ru/index.php?

Приложение №1

      - Анкета

"Изучение интереса детей  и воспитателей к организации семейного кукольного театра Лукоморье" в детском доме".

Цель: изучение общественного мнения о востребованности в детском доме семейного кукольного театра "Лукоморье" и желании участвовать в его работе.

Уважаемый (ая) …., просим Вас ответить на вопросы, которые помогут организовать работу семейного кукольного театра «Лукоморье».

1.Согласны ли с мнением, что «Театр-это волшебный мир…»?

Да, нет.

2. Хотели бы Вы сами стать героем какой-либо сказки?

Да, нет.

3.Хотели бы Вы научиться делать театральных кукол?

Да, нет.

4.Согласны ли Вы, чтобы в нашем детском доме был свой семейный кукольный театр?

Да, нет.

Приложение №2

Результаты анкеты

| № в. | Вопрос | Кол-во уч-ов | Да/ кол-во | Нет/ Кол-во | Да/ % | Нет/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласны ли с мнением, что «Театр-это волшебный мир…»? | 30 | 20 | 10 | 67 | 33 |
| 2 | Хотели бы Вы сами стать героем какой-либо сказки? | 30 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 3 | Хотели бы Вы научиться делать театральных кукол? | 30 | 23 | 7 | 75 | 25 |
| 4 | Согласны ли Вы, чтобы в нашем детском доме был свой семейный кукольный театр? | 30 | 25 | 5 | 83 | 17 |

В ходе разработки проекта проведено анкетирование среди воспитанников младшего и среднего школьного возраста, воспитателей. Было опрошено 30 человек. Анкетирование показало, что 67% опрашиваемых  к идее создания в детском доме кукольного театра, относятся положительно и хотят участвовать в работе (приложение №2)

Каким будет человек – добрым или злым? Какие ценности будут возведены им в ранг принципиальных? Будет ли он любить искусство? Удовлетворит ли он свои интеллектуальные, профессиональные и социальные амбиции? Как воспитать гражданина? Такие проблемы ставит перед собой коллектив детского театра, начиная путь к своей цели.

### Приложение № 2

### Шкала социальной компетентности

Шкала разработана А. М. Прихожан по типу шкалы социальной компетентности Е. Долла и направлена на выявление уровня социальной компетентности подростков.

Шкала предназначена для подростков 10-16 лет и позволяет выявить как общий уровень социальной компетенции подростка в соответствии с возрастом, так и компетентность в отдельных областях.

Экспериментальный материал

Бланк беседы. Шкала социальной компетентности

Фамилия, имя _______________________

Школа ____________________________________

Возраст _______________'Класс _________

С кем проводится беседа (сам подросток, мать, отец, классный руководитель, учитель, воспитатель, психолог - нужное подчеркнуть,

в случае необходимости - дописать)

Дата проведения

Время проведения

| № пп | Шифр субшкалы | Пункт шкалы | Оценка 1,2,3 |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | У | Обладает чувством собственного достоинства |  |  |  |  |
| 2. | С | Умеет самостоятельно обнаруживать и исправлять свои ошибки |  |  |  |  |
| 3. | П | Умеет принимать решения и выполнять их |  |  |  |  |
| 4. | О | Имеет друзей-сверстников |  |  |  |  |
| 5. | И | Интересуется происходящим в стране и мире |  |  |  |  |
| 6. | Об | Ответственно относится к школьным обязанностям |  |  |  |  |
| 7. | И | Любит читать |  |  |  |  |
| 8. | С | Самостоятельно правильно оценивает качество своей работы |  |  |  |  |
| 9. | П | Выполняет намеченное дело до конца |  |  |  |  |
| 10. | Об | Следит за своей одеждой, обувью, может полностью ухаживать за собой . |  |  |  |  |
| 11. | И | Читает газеты, журналы |  |  |  |  |
| 12. | О | Умеет прийти на помощь другому человеку |  |  |  |  |
| 13. | У | Проявляет требовательность к себе |  |  |  |  |
| 14. | П | Владеет средствами, способами достижения цели |  |  |  |  |
| 15. | О | Может самостоятельно познакомиться с незнакомыми сверстниками |  |  |  |  |
| 16. | С | Самостоятельно делает покупки, при этом правильно распределяет деньги |  |  |  |  |
| 17. | П | Может составить план выполнения задания и придерживаться его |  |  |  |  |
| 18. | И | Смотрит новостные программы по телевизору, слушает их по радио |  |  |  |  |
| 19. | У | Правильно реагирует на собственные неудачи |  |  |  |  |
| 20. | С | Проявляет самостоятельность в выборе друзей, занятий во время досуга |  |  |  |  |
| 21. | И | Может использовать компьютер для занятий, получения новой информации |  |  |  |  |
| 22. | У | Правильно относится к собственным успехам |  |  |  |  |
| 23. | О | Можно полностью довериться, положиться |  |  |  |  |
| 24. | Об | Осознает свои затруднения, проблемы, может проанализировать их причины |  |  |  |  |
| 25. | И | Умеет находить нужную информацию (в книгах, в Интернете и т. п.) |  |  |  |  |
| 26. | Об | Участвует в делах класса, школы |  |  |  |  |
| 27. | У | Стремится разобраться в себе, понять свои возможности, способности |  |  |  |  |
| 28. | Об | Выполняет повседневную работу по дому |  |  |  |  |
| 29. | П | Может работать сосредоточенно, не отвлекаясь |  |  |  |  |
| 30. | О | Получает удовольствие от общения со сверстниками |  |  |  |  |
| 31. | С | Самостоятельно распределяет свое время |  |  |  |  |
| 32. | П | Понимает необходимость правил (поведения, выполнения задания и т. п.) и умеет подчиняться им |  |  |  |  |
| 33. | У | Проявляет уверенность в своей способности добиться успеха во взрослой жизни |  |  |  |  |
| 34. | О | Умеет согласовывать свои потребности, желания с потребностями окружающих |  |  |  |  |
| 35. | Об | Без напоминаний выполняет домашние задания |  |  |  |  |
| 36. | С | Может самостоятельно справляться со своими проблемами, трудностями |  |  |  |  |

Порядок проведения

Методика проводится индивидуально, устно, в виде беседы. Письменное заполнение шкалы недопустимо.

Беседа может проводиться с самим подростком, а также с людьми, хорошо его знающими (родителями, другими взрослыми родственниками, лицами, заменяющими родителей, педагогами, а также самим психологом)

Психолог зачитывает последовательно каждый пункт и оценивает ответ, занося его в соответствующую графу бланка. В том случае если беседа проводится с самим подростком, пункты читаются во втором лице.

Для оценки используется трехбалльная шкала:

- школьник полностью владеет указанным навыком, умением, ему свойственна указанная форма поведения;

- владеет ими отчасти, проявляет время от времени, непостоянно;

3 б. - не владеет.

В графе "Примечания" психолог может записать ответ, указать другие необходимые ему сведения (латентное время, эмоциональную реакцию респондента и т. п.).

Заполнение шкалы длится от 20 до 40 мин.

Обработка результатов

Путем суммирования баллов по всем пунктам подсчитывается общий балл социальной компетентности. Полученный результат сопоставляется с показателями социального возраста (СВ) в соответствии с полом подростка (табл. 1).

Таблица 1. Показатели социального возраста

| Группа | Количество баллов | Социальный возраст |
| --- | --- | --- |
| Девочки | 102-108 | 9 |
|  | 96-101 | 10 |
|  | 89-95 | 11 |
|  | 82-88 | 12 |
|  | 75-81 | 13 |
|  | 70-76 | 14 |
|  | 63-69 | 15 |
|  | 56-62 | 16 |
|  | 49-36 | 17 |
| Мальчики | 95-108 | 9 |
|  | 88-94 | 10 |
|  | 81-87 | 11 |
|  | 74-80 | 12 |
|  | 67-73 | 13 |
|  | 62-66 | 14 |
|  | 57-61 | 15 |
|  | 50-56 | 16 |
|  | 43-36 | 17 |

1. Вычисляется коэффициент социальной компетентности (СК) по формуле:

СК = (СВ-ХВ)х0,1,

где СК - коэффициент социальной компетентности; СВ - социальный возраст (определяется по табл. 3.25); ХВ - хронологический возраст.

2. В соответствии с ключом (табл. 2) вычисляется балл по каждой субшкале.

Таблица 2. Ключ

| № пп | Субшкала | Шифр субшкалы | Пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самостоятельность | С | 2,8,16,20,31,36 |
| 2. | Уверенность в себе | У | 1,13, 19,22,27,33 |
| 3. | Отношение к своим обязанностям | Об | 6, 10,24,26,28,35 |
| 4. | Развитие общения | О | 4,12, 15,23,30,34 |
| 5. | Организованность, развитие произвольности | П | 3,9, 14,17,29,32 |
| 6. | Интерес к социальной жизни, наличие увлечений, владение современными технологиями | И | 5,7, 11, 18,21,25 |

Полученные данные сопоставляются с показателями социального возраста по каждой шкале в соответствии с полом школьника (табл. 3). В том случае, если данные по возрастам совпадают, для вычисления берется возраст, ближайший к хронологическому возрасту подростка.

2. Вычисляется коэффициент социальной компетентности (СК) по каждой субшкале по формуле:

(СВ-ХВ)х0,1,

где СК - коэффициент социальной компетентности в соответствующей сфере; СВ - социальный возраст (определяется по табл. 3); ХВ - хронологический возраст.

Интерпретация результатов ,

ЕСЛИ беседа проводится с самим подростком, то данные оцениваются с точки зрения самооценки социальной компетентности, если с хорошо знающими подростка людьми - как экспертная оценка социальной компетентности.

Таблица 3. Показатели социального возраста по субшкалам

| Субшкала | Девочки |  | Мальчики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баллы | Социальный возраст | Баллы | Социальный возраст |
| Самостоятельность | 15-18 | 9-11 | 17-18 | 9-10 |
|  | 13-14 | 12-13 | 15-16 ' | 11-12 |
|  | 10-12 | 14 | 12-14 | 13-14 |
|  | 7-9 | 15-16 | 9-11 | 15 |
|  | 6 | 17 | 6-8 | 16-17 |
| Уверенность в себе | 16-18 | 9-11 | 15-18 | 9-10 |
|  | 12-15 | 12 | 12-14 | 11 |
|  | 11 | 13 | 10-11 | 12 |
|  | 8-10 | 14-15 | 7-9 | 13-14 |
|  | 6-7 | 16-17 | 6 | 15-17 |
| Отношение к своим обязанностям | 10-18 | 9-12 | 15-18 | 9-11 |
|  | 8-9 | 13-15 | 12-14 | 12-14 . |
|  | 6-7 | 16-17 | 8-11 | 15-16 |
|  | - | - . | 6-7 | 17 |
| Развитие общения | 17-18 | 9 | 13-18 | 9-10 |
|  | 15-16 | 10-11 | 10-12 | 11-12 |
|  | 12-14 | 12-13 | 7-9 | 13-15 |
|  | 9-11 | 14-16 | 6 | 16-17 |
|  | 6-8 | 17 | - | - |
| Организованность, развитие произвольности | 1 | 9-11 | .- | 9-10 |
|  | 10-12 | 12-13 | - | 11-12 |
|  | 7-9 | 14-15 | - | 13-14 |
|  | 6 | 16-17 | - | 15-17 |
| Интерес к социальной жизни | 17-18 | 9-10 | 14-18 | 9-11 |
|  | 15-16 | 11 | 9-13 | 12-14 |
|  | 10-14 | 12-13 | 6-8 | 15-17 |
|  | 8-9 | 14-15 | - | - - |
|  | 6-7 | 16-17 | - | - |

Коэффициент социальной компетентности (и по шкале в целом, и по отдельным субшкалам) может находиться в интервале от -1 до +1 и интерпретируется следующим образом:

0-0,5 - социальная компетентность подростка в целом соответствует его возрасту (социально-психологический норматив);

0,6-0,75 - подросток по уровню социальной компетентности несколько опережает своих сверстников;

0,76-1 - подросток существенно опережает своих сверстников по уровню социальной компетентности, что может свидетельствовать о чрезмерно быстром взрослении как неблагоприятной тенденции развития;

0-(-0,5) - социальная компетентность подростка в целом соответствует его возрасту (социально-психологический норматив);

(-0,6)-(-0,75) - отставание в развитии социальной компетентности;

(-0,76)-(-1) - существенное отставание в развитии социальной компетентности.

Данные по отдельным субшкалам позволяют качественно проанализировать сферы "опережения" и "отставания" в социальной компетентности и составить соответствующую психолого-педагогическую программу.

Оценка результатов диагностики в 4-балльной шкале

4 балла - коэффициент социальной компетентности соответствует норме (_ 0,5 - + 0,5)

3 балла - коэффициент социальной компетентности незначительно отклоняется от норматива (0,6-0,7 или -0,6 - -0,75)

2 балла - коэффициент социальной компетентности значительно превышает норматив (0,76 - 1)

1 балл - коэффициент социальной компетентности значительно отстает от норматива (- 0,76 - -1)

Приложение 3

Учебно-тематический план занятий

на 2019-2020 уч.год

| Месяц | Тема занятия | Количество часов теория практика | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ноябрь | Знакомство с историей театра. 1.История создания и разновидности театров. Технология изготовления кукол. 2.Знакомство с видами театральных кукол. 3.Изготовление кукол для пальчикового театра. 4.Изготовление кукол из подручных материалов. Кукла-варежка. 5.Изготовление кукол из подручных материалов. Кукла-носок. | 2 1 2 2 2 |  |
| Декабрь | Сценическое актерское мастерство. 1.Сценическая речь:темп, тембр, громкость голоса. 2.Этюдные тренажеры на развитие памяти и эмоций. | 2 2 |  |
| Январь | Развитие речи. Этюдные тренажеры на развитие сценической речи (артикуляционная гимнастика, упражнения по активному использованию междометий, скороговорок). | 5 |  |
| Февраль. Март | Знакомство с литературой. 1.Читка и разучивание пьесы по сказке «Колобок». 2.Рисование этюдов к сказке. 3.Заучивание ролей. Подбор музыкального оформления и отработка ритмопластики. 4.Обучение приемам кукловождения. Знакомство с литературой. 1.Читка и разучивание пьесы по сказке народов Ямала «Кукушка». 2.Рисование этюдов к сказке. 3.Заучивание ролей. Подбор музыкального оформления и отработка ритмопластики. 4.Обучение приемам кукловождения. | 2 1 2 2 2 1 2 2 |  |
| Апрель | Создание декораций и бутафории к спектаклю. Проигрование по ролям. Работа с куклами на ширме. | 2 4 |  |
| Май | Выступление перед зрителями. | 3 |  |
|  |  | 3 39 |  |
|  | Всего: 42 часа |  |  |

Учебно-тематический план занятий

на 2020-2021 уч.год.

| Месяц | Тема занятия | Количество часов теория практика | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Знакомство с историей кукольного театра в России. 1.История создания кукольного театра. 2.Профессии театра. | 1 1 |  |
| Октябрь | Технология изготовления кукол. 1.Знакомство с перчаточными куклами. 2.Изготовление кукол, декораций и бутафории. | 1 4 |  |
| Ноябрь | Сценическое актерское мастерство. 1.Сценическая речь: темп, тембр, громкость голоса. 2.Этюдные тренажеры на развитие воображения и на воспроизведение отдельных черт характера. | 2 2 |  |
| Декабрь | Развитие речи. 1.Этюдные тренажеры на развитие сценической речи, упражнения по активному использованию слов, фраз, скороговорок и поговорок). | 4 |  |
| Январь Февраль | Знакомство с литературой. 1.Читка и разучивание пьесы В. Сутеева "Под грибком". 2.Просмотр мультфильма и рисование этюдов к сказке. 3.Заучивание ролей. Подбор музыкального оформления и отработка ритмопластики. Знакомство с произведением. 1.Читка и разучивание скаки народов Ямала “Идэ”. 2.Рисование этюдов к сказке. 3.Заучивание ролей. Подбор музыкального оформления и отработка ритмопластики. | 1 2 2 1 2 2 |  |
| Март | “Проба пера”. 1.Уроки “рождения сказки”. 2.Сочинение авторских сказок. | 2 4 |  |
| Апрель | Создание декораций и бутафории к спектаклю. Репетиции сказок. | 7 |  |
| Май | Выступлени перед зрителями. Всего: 41 час | 3 7 34 |  |