Календарный план реализации инновационного проекта 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников, приобщение их к базовым духовным нравственным и социокультурным ценностям России через проектную деятельность» с указанием сроков реализации по этапам
В МАДОУ ДС №4 «Родничок»
	№ 
п/п
	Мероприятия
	Этапы, сроки их реализации
	Исполнители

	1 этап. Аналитико-диагностический (январь-сентябрь 2019г.)



	1.
	Анализ научно-методической литературы по социально-коммуникативному развитию дошкольников и приобщению их к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России
	январь, 2019
	Заместитель заведующего

старшие воспитатели 

	2.
	Анализ кадровых, материально-технических условий для реализации инновационного проекта
	январь, 2019
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	3.
	Анализ воспитательно-образовательной работы и деятельности ДОУ по социально-коммуникативному развитию дошкольников и приобщению их к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России на основе проектной деятельности
	февраль, 2019
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	4.
	Создание банка научно-методической литературы по вопросу социально - коммуникативного развития дошкольников, приобщению их к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России
	январь, 2019
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	5.
	Подборка программно-методического обеспечения для реализации проекта
	март, 2019
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	6.
	Разработка и обоснование алгоритма поэтапной проектной деятельности как объединяющей всех субъектов образовательных отношений с целью приобщения дошкольников к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России в образовательном процессе ДОУ
	апрель, 2019
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	7.
	Семинар для педагогов «Инновационная деятельность в ДОУ»
	январь, 2019
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	8.
	Реализация плана постоянно – действующего семинара по построению образовательного процесса в ДОУ через приобщение дошкольников к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России через проектную деятельность
	постоянно
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	9.
	Разработка программы развития ДОУ
	январь, 2019
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	10.
	Анкетирование педагогов с целью выявления готовности их к инновационной деятельности
	февраль, 2019
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	11.
	Самообразование педагогического коллектива по теме проекта через курсы по повышению квалификации, участие в дистанционных семинарах, конференциях, вебинарах и форумах
	постоянно
	Администрация ДОУ

	12.
	Индивидуальное обучающее консультирование педагогов по организации деятельности участия в инновационном проекте 
	по запросу
	старшие воспитатели

	13
	Создание творческих групп по внедрению модели воспитания патриотизма у всех участников образовательных отношений, формирования гражданской позиции.

Создание циклограммы мероприятий с воспитанниками и их семьями, план проектов.
	сентябрь, 2019
	Заведующий, зам. заведующего

	2 этап. Организационно-внедренческий (октябрь 2019г. - декабрь 2020г.)



	1.
	Разработка модели инновационного образовательного пространства на основе проектного метода по приобщению дошкольников к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России
	октябрь,

2019
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	2.
	Мониторинг предварительных результатов реализации инновационного проекта
	январь, декабрь,

2020
	Старший воспитатель, специалисты ДОУ

	3.
	Публикация и освещение информации о ходе поэтапности внедрения проекта на сайте ДОУ
	периодически
	Старший воспитатель, специалисты ДОУ

	4.
	Участие педагогического коллектива, воспитанников, родителей (законных представителей) в городских и региональных мероприятиях, посвященных памятным датам, конкурсах творческих работ и др.
	2019-2021 

ежегодно
	Заведующий, зам. заведующего, старший воспитатель

	5.
	Творческая мастерская для педагогов по инновации в образовании «Планируем. Размышляем. Проектируем» 
	2020

январь
	Заведующий, зам. заведующего, старший воспитатель, специалисты ДОУ

	6.
	Создание информационных, обучающих, игровых и других программ (включая с применением IT-технологий) для методического обеспечения образовательного процесса, направленного на формирование толерантности у воспитанников ДОУ
	2019-2021
	Педагоги ДОУ

	7.
	Конференция «Инновационные технологии в ДОУ: достижения, проблемы, перспективы»;

	Март 2020
	Заведующий, зам. заведующего, старший воспитатель

	3 этап.  Оценочно-аналитический (2020-2021гг.)


	1.
	Анкетирование родителей по вопросу приобщения дошкольников к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России
	2020-2021
	Педагог-психолог

	2.
	Мониторинг профессиональной компетенции педагогов в области дошкольной педагогики, психологии, социально-коммуникативного развития дошкольников и приобщения их к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России на основе проектной деятельности
	2020

январь
	Старший воспитатель, педагог-психолог

	3.
	Разработка методических рекомендаций по итогам реализации инновационного образовательного проекта по приобщению дошкольников к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России через проектную деятельность
	2020

декабрь
	Заместитель заведующего старшие воспитатели

	4.
	Разработка экскурсионных маршрутов по городу совместно с родителями (законными представителями) воспитанников
	2019-2020
	Старший воспитатель

	5.
	Создание электронной методической медиатеки по приобщению дошкольников к духовно-нравственным ценностям через проектную деятельность
	2020-2021
	Старший воспитатель, воспитатели

	6.
	Подбор дидактического демонстрационного и раздаточного фотоматериала, создание презентаций теме проекта
	2019
	Старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатели

	7.
	Проведение открытых мероприятий с использованием ИКТ по приобщению дошкольников к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России через проектную деятельность
	2019-2021
	Старший воспитатель, воспитатели

	8.
	Привлечение социальных партнеров (детская библиотека, школа и др.) к реализации проекта
	2019-2021
	Старший воспитатель, специалисты ДОУ

	9.
	Обобщение и распространение опыта работы ДОУ по данной проблеме, представление результатов деятельности перед общественностью в рамках семинаров, методических объединений на уровне города, округа;
 (методические рекомендации из опыта работы)
	2021
	Заведующий, зам. заведующего, старший воспитатель
воспитатели

	10.
	Распространение инновационного опыта работы ДОУ в педагогических сообществах города и округа.
	2021
	Заведующий, зам. заведующего, старший воспитатель

	
	
	
	


